**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. [ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ](#_Toc464563692) 3
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ----6
3. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ](#_Toc464563694) 18
4. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 19](#_Toc464563696)
5. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 26](#_Toc464563697)
6. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ 28](#_Toc464563698)
7. [ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 29](#_Toc464563699)
8. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՂԱՄԱՍ ԵՎ ԱՅԼՆ)ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ28
9. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ) ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ29
10. [ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ](#_Toc464563702)
11. [ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ](#_Toc464563703) 32

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ծրագրերը

[ծրագիր 1 խմելաջրի ցանցի մասնակի նորոգում](#_Toc464563705) 33

[Ծրագիր 2 աղբահանության եվ աղբավայրում աղբակույտերի ծածկում](#_Toc464563706) 36

[Ծրագիր 3 պուրակների բարեկարգում եվ կառուցապատում](#_Toc464563707) 39

[Ծրագիր 4 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում](#_Toc464563708) 42

[Ծրագիր 5 կանգառների կառուցապատում անցումների գծանշում](#_Toc464563709) 45

[Ծրագիր 6 հասարակական զուգարանի կառուցում 48](#_Toc464563710)

[ծրագիր 7 ջրամատակարարման կապտաժների պարսպապատում](#_Toc464563711)[50](#_Toc464563711)

[[Ծրագիր 8 վարչական սարգավորումների եվ գույքի համալրում](#_Toc464563711)](#_Toc464563706) [52](#_Toc464563711)

[[Ծրագիր 9 մշակույթի տան վերանորոգում](#_Toc464563711)](#_Toc464563707) [54](#_Toc464563711)

[[Ծրագիր 10 ճանապարհների ասֆալտապատում եվ փոսալցում](#_Toc464563711)](#_Toc464563708) [57](#_Toc464563711)

[[Ծրագիր 11 փողոցային լուսավորության անցկացում](#_Toc464563711)](#_Toc464563709) [60](#_Toc464563711)

[[Ծրագիր 12 երաժշտական շենքի նորոգում 6](#_Toc464563711)](#_Toc464563710)[3](#_Toc464563711)

[[ծրագիր 13 համայնքապետարանի շենքի նորոգում](#_Toc464563711) 66](#_Toc464563711)

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա, այլ ծրագիր:

Զարգացման ծրագիրը մշակվել է՝հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), Զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև` «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2014 թվականին հավանության արժանացած «Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության»

Ներկայացվող զարգացման ծրագիրն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Գառնի համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: զարգացման ծրագրի բովանդակությունը պայմանավորված է զարգացման ծրագրի մշակմանը մասնակից համայնքի աշխատանքային խմբերի (այսուհետ`ԱԽ-երի) կողմից կատարված աշխատանքով և առաջարկներով, համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: Զարգացման ծրագրում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի կազմում ընդգրկված հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: Զարգացման ծրագիրը մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքը զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքը տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Զարգացման ծրագիրն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները, դրանք գնահատվել են բնակավայրային ժողովների ժամանակ և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող տարեկան բյուջեի ու զարգացման ծրագրի մշակման խորհրդակցական մարմնի (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագիրն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագիրն ներկայացնում է Գառնի համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: Զարգացման ծրագիրն ներառում է նաև Գառնի համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Գառնի համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Գառնի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիների նընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

Զարգացման ծրագիրն մշակելիս ուսումնասիրվել են նաև Գառնի համայնքի նախորդող քառամյա ժամանակաշրջանի զարգացման միտումները և դրանց շարունակականության հավանականությունը:

Զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում զարգացման ծրագրում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը: համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները:

Զարգացման ծրագրում սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակները:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում են համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային ցուցանիշները:

Զարգացման ծրագրում ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք հինգ տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքիբյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ըստ գալիք հինգտարիների:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների, հողամասերի կառավարման (օտարման, վարձակալության տրամադրման) հնգամյա ծրագիրը:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է զարգացման ծրագրի իրականացումը, մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) և գնահատումը, վերահսկումը և վերանայումը:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ՀԶԾ-ի իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների քննարկման, զարգացման ծրագրում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման գործընթացների վերաբերյալ:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է մանրամասն և լայնածավալ տեղեկատվություն տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են համայնքի հիմնական ցուցանիշների՝ գալիք հինգ տարիների կտրվածքով գնահատում և կանխատեսում, համայնքի ոլորտային ծրագրերի՝ ըստ ծրագրերի օրինակելի ձևի ձևակերպումներ և այլն:

# ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

* 1. *ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ*

¶³éÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ·ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½áõÙ, ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇó 25 ÏÙ, Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó 78 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 1480Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³: ¶ÛáõÕÁ ßñç³÷³Ïí³Í ¿ ¶»Õ³Ù³ É»éÝ»ñáí, áñÇó ëÏÇ½µ ¿ ³éÝáõÙ ²½³ï ·»ïÁ: ¶»ïÇ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý »é³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ Ññí³Ý¹³ÝÇ íñ³ ¿ ¶³éÝÇÇ 24 µ³½³ÉïÛ³ ëÛáõÝ»ñáí Ññ³ß³Ï»ñï Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ï³×³ñÁ: î³×³ñÁ Ï³éáõóí»É ¿ 77 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¨ Ï³Ý·áõÝ ¿ ÙÝ³ó»É 1600 ï³ñÇ:

1679Ã.-Ç ÑáõÝÇëÇ 4-Ç ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ »ñÏñ³ß³ñÅÇó ÷Éí»É ¿:

1909-1911ÃÃ.-ÇÝ ³Ýí³ÝÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý ÜÇÏáÕ³Ûáë Ø³éÁ ï³×³ñÇ ÑÇÙùÇ Ùáï ¿ Ñ³í³ù»É óÇùáõó³Ý »Õ³Í ù³ñ»ñÁ, Ñáõë³Éáí, áñ ÙÇ ûñ Ïí»ñÏ³Ý·ÝíÇ Ññ³ß³ÉÇ ³Ûë Ï³éáõÛóÁ: ¶³éÝÇÇ ï³×³ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿ ×³ñï³ñ³å»ï ².ê³ÑÇÝÛ³ÝÇ Ý³Ë³·Íáí ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ 1969-1975ÃÃ.-ÇÝ: ²Ûá, ÑÇÝ ¿ ¶³éÝÇ ³ÝáõÝÁ, áñáí Ïáãí»É ¿ Ý³¨ ³ÙñáóÝ áõ ÏáÕùÇ ·ÛáõÕ³ù³Õ³ùÁ: ä³ïÙ³Ñ³Ûñ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ ·ñáõÙ ¿, áñ ³Ûë µÝ³Ï³í³ÛñÁ ÑÇÙÝ³¹ñ»É ¿ Ð³ÛÏ Ü³Ñ³å»ïÇ Íáé ¶»Õ³ÙÁ, áñÇ Ãáé³Ý ¶³éÝÇÏÇ ³ÝáõÝáí ¿É Ïáãí»É ¿ ¶³éÝÇ: 17-ñ¹ ¹³ñÇ 2-ñ¹ Ï»ëÇÝ ¶³éÝÇ »Ý ·³ÕÃ»É Ø³ÏíÇó:

2012թ վերակառուցվեց ազատ գետի վրա 12-րդ դարում կառուցված կամարա կամուրջը, որի անմիջական հարևանությամբ է գտնվում <<Քարերի սիմֆոնյա>> և ջութակասար բնապատմական արժեք ներկայացնող հուշարձանները: Ազատ գետի կիճը որը համարվում է ոչ նյութական արժեք և գրանցված է յունեսկոյի գրքում: ¶³éÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ï ãí»ñ³¹³ñÓ³Ý 361 Գ³éÝ»óÇÝ»ñ, Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ»óÇÝ 13 Գ³éÝ»óÇÝ»ñ: Գառնին Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, µ³ó Ã³Ý·³ñ³Ý ¿ »ñÏÝùÇ ï³Ï:

1980Ã.-Çó ³Ûëï»Õ ³Ýó »Ý Ï³óíáõÙ »ñ· áõ å³ñÇ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ÷³é³ïáÝÝ»ñ: ºñ¨³Ý-¶³éÝÇ-¶»Õ³ñ¹ Ù³ÛñáõÕÇáí, ãÝ³Û³Í ¹ñ³ íÃ³ñ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇÝ, Ù»Í Ãíáí ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñ »Ý ³Ûó»ÉáõÙ ³Ûë ÑáÛ³Ï»ñï ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁ:

¶³éÝÇÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ 5762,0 Ñ³ ¿:

* 1. *ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ*

**Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները**

**(01.10.2016 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** |  |
| 1. | Առկա բնակչության թիվը, այդ թվում` | 7274 |
|  | Տղամարդիկ | 3782 |
|  | Կանայք | 3492 |
|  | 0-4 տարեկան | 416 |
|  | 5-6 տարեկան | 226 |
|  | 7-10 տարեկան | 408 |
|  | 11-14 տարեկան | 398 |
|  | 15-17 տարեկան | 295 |
|  | 18-22 տարեկան | 428 |
|  | 23-45 տարեկան | 2700 |
|  | 46-62 տարեկան | 1632 |
|  | 63 և բարձր տարիքի | 771 |
| 2. | Կենսաթոշակառուներ, այդ թվում՝ | 802 |
|  | Տարիքային և աշխատանքային | 771 |
| 3. | Փախստականներ | 0 |
| 4. | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 28 |
| 5. | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 5 |
| 6. | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 3 |
| 7. | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | 130 |
| 8. | Հաշմանդամներ, այդ թվում` | 108 |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 5 |
| 9. | Աշխատունակներ | 4650 |
| 10. | Զբաղվածներ | 3890 |
| 11. | Գործազուրկներ | 360 |
| 13. | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | 200 |
| 14. | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 13 |
| 15. | Բնակարանիկարիքավորընտանիքներիթիվը, այդթվում` | 100 |
|  | Անօթևան ընտանիքներ |  |
| 16. | Բնակարանայինպայմաններիբարելավմանկարիքունեցողընտանիքներիթիվը | 100 |
| 17. | Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը | 210 |
| 18. | Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների թիվը | 300 |

* 1. *ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ*

Գառնի համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 11 անդամներով (ընտրված Գառնի համայնքի բնակչության կողմից 2016թ-ի հոկտեմբերի երկուսին : Գառնի համայնքի աշխատակազմը բաղկացած է17 աշխատակիցներից :

Համայնքապետարանն ունի վարչական շենք, որը գտնվում է Գառնի համայնքի Շահումյան 4 հասցեում : Շենքի ընդհանուր վիճակը բավարար է, աշխատակազմի համար պայմանները բավարար են , կահավորանքի մի մասը նորացված է, մի մասը դեռևս 1980-ական թվականներից է: Համայնքապետարանը հագեցած է տեխնիկայով, սակայնայն բավարար չէ աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար: Համայնքապետարանի ամենամեծ սենյակը ծառայում է որպես քաղաքացիների

սպասարկման գրասենյակ, համայնքապետարանի 1-ին հարկում է գտնվում նիստերի դահլիճը:

Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 37-Ա որոշմամբ (աղյուսակ4):

**Աղյուսակ 4. Գառնի համայնքի աշխատակազմը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Պաշտոնի անվանումը (համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով նաև՝ծածկագիրը)** | **Հաստիքների քանակը** | **Հաստիքային  միավորը** | **Պաշտոնային դրույքաչափը (ՀՀ դրամ)** |
| **ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ** | | | | |
|  | Համայնքի ղեկավար | 1 | 1 | 420000 |
|  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 | 1 | 189000 |
|  | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական | 1 | 1 | 139000 |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ** | | | | |
|  | Աշխատակազմի քարտուղար (1.2-1) | 1 | 1 | 205000 |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-1) | 1 | 1 | 189000 |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-2) | 1 | 1 | 189000 |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-1) | 1 | 1 | 155000 |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-2) | 1 | 1 | 155000 |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-3) | 1 | 1 | 185000 |
|  | 1-ին կարգի մասնագետ (3.2-1) | 1 | 1 | 132000 |
|  | 1-ին կարգի մասնագետ (3.2-2) | 1 | 1 | 132000 |
|  | 2-րդ կարգի մասնագետ (3.3-1) | 1 | 1 | 120000 |
|  | 2-րդ կարգի մասնագետ (3.3-2) | 1 | 1 | 120000 |
| ՏԵԽՆԻԿԱՆԱԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐ | | | | |
|  | Քարտուղարուհի | 1 | 1 | 95000 |
|  | Օպերատոր | 2 | 1 | 95000 |
|  | Վարորդ | 2 | 1 | 135000 |
|  | | | | |

Գծապատկեր 1-Ում ներկայացված է Գառնի համայնքի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը:

Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ

î»Õ³Ï³É

²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ

¶ÉË³íáñ

Ù³ëÝ.

¶ÉË³íáñ

Ù³ëÝ.

²é³ç.

Ø³ëÝ.

²é³ç.

Ø³ëÝ.

²é³ç.

Ø³ëÝ.

1.Ï³ñ.

Ø³ëÝ.

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý

ëå³ë³ñÏáõÙ

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñ

úå»ñ³ïáñÝ»ñ

ì³ñáñ¹

ø³ñïáõÕ³ñáõÑÇ

1.Ï³ñ.

Ø³ëÝ.

2.Ï³ñ.

Ø³ëÝ.

2.Ï³ñ.

Ø³ëÝ.

Խորհրդական

Համայնքային ոչ առևտրային 5 կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 37-Ա որոշմամբ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ԳԱՌՆԻԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿՔԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 2016ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ | | | | | | | | | | |
|  |  | Աշխատակիցների թվաքանակը` 17 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հ/հ | Կազմակերպության անվանումը | Հաստիքի անվանումըը | Հաստիքի տեսակը | Պաշտոնի ծածկագիրը | հաստիքային միավորը | Պաշտոնային դրույքաչափը | Հավել ումը | Հավելավճարը | Աշխատավարձի չափը |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | <<Գառնիի երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ | Տնօրեն | Վարչական | - | 1 | 133000 |  |  | 133000 |
|  | 2 | Ուսմասվար | Վարչական | - | 1 | 126000 |  |  | 126000 |
|  | 3 | Հաշվապահ | Քաղաքացիական | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 4 | Սոլֆեջո | Քաղաքացիական | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 5 | Դասատու | Քաղաքացիական | - | 1.5 | 72752 |  |  | 109128 |
|  |  | Դասատու | Քաղաքացիական | - | 8 | 77904 |  |  | 623232 |
|  | 6 | Դաշնամուր լարող | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 7 | Պահակ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 8 | Հավաքարար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 9 | Գործավար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 1433024 |
|  | **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ԳԱՌՆԻԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ>> ՀՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿՔԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 2016ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ** | | | | | | | | | |
|  |  | Աշխատակիցների թվաքանակը` 10 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հ/հ | Կազմակերպության անվանումը | Հաստիքի անվանումըը | Հաստիքի տեսակը | Պաշտոնի ծածկագիրը | հաստիքային միավորը | Պաշտոնային դրույքաչափը | Հավել ումը | Հավելավճարը | Աշխատավարձի չափը |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | <<Գառնիի Մանկական Գեղագիտական Դպրոց>> ՀՈԱԿ | Տնօրեն | Վարչական | - | 1 | 133000 |  |  | 133000 |
|  | 2 | Հաշվապահ | Քաղաքացիական | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 3 | Դասատու | Քաղաքացիական | - | 3 | 72752 |  |  | 218256 |
|  | 4 | Դասատու | Քաղաքացիական | - | 5 | 77904 |  |  | 389520 |
|  | 5 | Գործավար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 6 | Հավաքարար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 12 |  |  |  | 969336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ԳԱՌՆԻԻ ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՀՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿՔԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 2016ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ** | | | | | | | | | |
|  |  | Աշխատակիցների թվաքանակը` 16 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հ/հ | Կազմակերպության անվանումը | Հաստիքի անվանումըը | Հաստիքի տեսակը | Պաշտոնի ծածկագիրը | հաստիքային միավորը | Պաշտոնային դրույքաչափը | Հավել ումը | Հավելավճարը | Աշխատավարձի չափը |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | <<Գառնիի Մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ | Տնօրեն | Վարչական | - | 1 | 133000 |  |  | 133000 |
|  | 2 | Հաշվապահ | Քաղաքացիական | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 3 | Գեղմասվար | Քաղաքացիական | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 4 | Մեթոդիստ | Քաղաքացիական | - | 2 | 77904 |  |  | 155808 |
|  | 5 | Գրադարանի վարիչ | Քաղաքացիական | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 6 | Գրադանավար | Քաղաքացիական | - | 3 | 72752 |  |  | 218256 |
|  | 7 |  | Հավաքարար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 2 | 72752 |  |  | 145504 |
|  | 8 |  | Պահակ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 9 |  | Խմբավար | Քաղաքացիական | - | 4 | 77904 |  |  | 311616 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 16 |  |  |  | 1265496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ԳԱՌՆԻԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ>> ՀՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿՔԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 2016ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ** | | | | | | | | | |
|  |  | Աշխատակիցների թվաքանակը` 28 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հ/հ | Կազմակերպության անվանումը | Հաստիքի անվանումըը | Հաստիքի տեսակը | Պաշտոնի ծածկագիրը | հաստիքային միավորը | Պաշտոնային դրույքաչափը | Հավել ումը | Հավելավճարը | Աշխատավարձի չափը |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | <<Գառնիի Մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | Տնօրեն | Վարչական | - | 1 | 133000 |  |  | 133000 |
|  | 2 | Հաշվապահ | Քաղաքացիական | - | 1 | 86640 |  |  | 86640 |
|  | 3 | Հաշվետար գանձապահ | Քաղաքացիական | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 4 | Գործավար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 5 | Դաստիարակ | Քաղաքացիական | - | 4 | 83400 |  |  | 83400 |
|  | 6 | Դաստիարակ | Քաղաքացիական | - | 4 | 83400 |  |  | 333600 |
|  | 7 | ֆիզկուլտ հրահանգ. | Քաղաքացիական | - | 1 | 83400 |  |  | 62550 |
|  | 8 |  | Երաժիշտ | Քաղաքացիական | - | 1 | 83400 |  |  | 83400 |
|  | 9 |  | Բուժքույր | Քաղաքացիական | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 10 |  | Տնտեսվար | Քաղաքացիական | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 11 |  | Խոհարար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 12 |  | Խոհարարի օգնական | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 13 |  | Լվացքարար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  | 14 |  | Մեթոդիստ | Քաղաքացիական | - | 1 | 83400 |  |  | 41700 |
|  | 15 |  | Դռնպահ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 16 |  | Պարուսուց | Քաղաքացիական | - | 1 | 83400 |  |  | 62550 |
|  | 17 |  | Դեռձակ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 38952 |
|  | 18 |  | Գիշեր. Պահակ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 73585 |  |  | 73585 |
|  | 19 |  | Օժանդակ բանվոր | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 36376 |
|  | 20 |  | Դաստիարակի օգնական | Տեխնիկական սպասարկման | - | 2.2 | 72752 |  |  | 160054 |
|  | 21 |  | Դաստիարակի օգնական | Տեխնիկական սպասարկման | - | 2.2 | 77904 |  |  | 171389 |
|  | 22 |  | Էլեկտրիկ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 77904 |  |  | 38952 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 30 |  |  |  | 2008772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ <<ԳԱՌՆԻԻ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ>> ՀՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿՔԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 2016ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ** | | | | | | | | | |
|  |  | Աշխատակիցների թվաքանակը` 19 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հ/հ | Կազմակերպության անվանումը | Հաստիքի անվանումըը | Հաստիքի տեսակը | Պաշտոնի ծածկագիրը | հաստիքային միավորը | Պաշտոնային դրույքաչափը | Հավե լումը | Հավելավճարը | Աշխատավարձի չափը |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | <<Գառնիի Կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ | Տնօրեն | Վարչական | - | 1 | 133000 |  |  | 133000 |
|  | 2 | Հաշվապահ | Քաղաքացիական | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 3 | Քարտուղարուհի | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 73585 |  |  | 73585 |
|  | 4 | Գանձապահ գործավար | Քաղաքացիական | - | 1 | 77904 |  |  | 77904 |
|  | 5 | Ավագ մենեջեր | Քաղաքացիական | - | 1 | 85132 |  |  | 85132 |
|  | 6 | Մենեջեր | Քաղաքացիական | - | 3 | 73585 |  |  | 220755 |
|  | 7 |  | Եռակցող | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 85132 |  |  | 85132 |
|  | 8 |  | Փականագործ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 3 | 73585 |  |  | 220755 |
|  | 9 |  | Բանվոր | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  |  |  | Կանաչապատման բանվոր | Տեխնիկական սպասարկման | - | 2 | 72752 |  |  | 145504 |
|  |  |  | Հավաքարար | Տեխնիկական սպասարկման | - | 2 | 72752 |  |  | 145504 |
|  |  |  | Պահակ | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 72752 |  |  | 72752 |
|  |  |  | Կանաչապատման և սանիտարական մաքրման պատասխանատու | Տեխնիկական սպասարկման | - | 1 | 73585 |  |  | 73585 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 19 |  |  |  | 1484264 |

* 1. *ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ*

Գառնի համայնքի վարչական տարածքում գործող ոչ համայնքային ենթակայության կազմակերպությունները համագործակցում են համայնքապետարանի հետ և արվում է ամենհնարավորը տվյալ ոլորտներում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

* 1. *ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքում աղբը տեղափոխվում և կուտակվում է կենտրոնացված աղբավայրերում, որտեղ պարբերաբար կատարվում են բնահողով ծածկում ու սանիտարական այլ միջոցառումներ: Աղբահանումն իրականացվում է ոչ բավարար տեխնիկայի պայմաններում: Փողոցներում աղբամաններ տեղադրվել են քիչ չափով, և բնակիչներն աղբը դնում են մայթերին, որտեղից աղբահավաք մենքենան հավաքում է: Աղբամանների և աղբահավաք մեքենայի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում գյուղի արտաքին տեսքի և սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա: Համայնքի աղբահանությունը կատարվում է Գողթ համայնքի հետ աղբատար մեքենայի օգտագործման շուրջ աղբահեռացման պայմանագրով:

Համայնքն ունի գլխավոր հատակագիծ:

Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է համայնքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 15 %-ը: Համայնքի լուսավորությունն առաջնային կարևորության հարցերից է և անհրաժեշտ է կտրուկ ընդլայնել լուսավորության ցանցը:

Խմելու ջրի մատակարարումը համարվում է համայնքի կարևորագույն խնդիրներից ամենաառաջնահերթը:

Առկա է խմելաջրի կապտաժների ցանկապատման կամ եղած ցանկապատերի թարմացման խնդիր:

Ստորև ներկայացվում է քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտի իրավիճակնը:

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ**

Բնակելի կառուցապատումն իրականացված է առանձնատներով, առանց հատակագծի: Արդյունքում կառուցապատումն ունի խառը տեսք: Փողոցները կառուցված են թե լայն և թե նեղ: Գտնվում են ռելեֆին համապատասխան: Գառնիում տնամերձ հողամասերի միջին չափը 2000 քմ է:

Համայնքի աղբահանությունը կատարվում է շուրջօրյա: Տեղադրված են որոշակի աղբամաններ, աղբահանությունը սպասարկում է «Գառնի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ը:

Համայնքն ունի օրական 24 ժամյա ջրամատակարարում: Ունի խմելու ջրի 2 ՕԿՋ-եր: Խողովակաշարի ներքին և արտաքին ցանցերը գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում: Համայնքապետարանի կողմից կատարվում են ջրագծերի նորոգման և նորացման աշխատանքներ:Սույն ծրագրով նախատեսված է Գառնի համայնքի խմելու ջրի`արտաքին և ներքին ցանցի, նորոգում ինչպես նաև ՕԿՋ-երի նորոգում: Գառնի համայնքի խմելու ջուրը բերված է ինքնահոս եղանակով համայնքի լոկալ աղբյուրներից և դուրս է օպերատորի սպասարկման տիրույթից: Ինքնահոս ջրի անբավարարության պատճառով աղբյուրներից ջուրը մղվում է ջրամղիչ պոմպերի օգնությամբ ինչը մեծ ֆինանսական ծախսերի պատճառ է համարվում:

Բնակավայրը ունի լուսավորության ցանց, որը կառուցված է էներգիա մատակարարող հենասյուների վրա: Անհրաժեշտություն կա հետագայում ընդլայնել լուսավորության ներքին ցանցը:

Գառնի համայնքը գազաֆիկացված է, գազաֆիկացումը շարունակվում է նոր զարգացող թաղամասում:

Համայնքի կապտաժները ցանկապատված չեն, անհրաժեշտ է ցանկապատել:

Համայնքի Բանավան թաղամասի բազմաբնակարան շենքերը մասամբ գտնվում են բարվոք վիճակում, անհրաժեշտություն կա որոշ շենքերի տանիքների նորոգման:

Առանձնատների մի որոշ մասը կառուցվել է դեռ 50ական թվականներից և վերանորոգումների հետևանքով դարձել է բավարար բնակելի:

* 1. *ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ*

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 10097,4 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 9264,39 հա, բնակավայրերի հողերը՝ 550,83 հա, արտադրական նշանակության հողերը՝ 63,50 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողերը՝ 56,49 հա, անտառային հողերը՝ 51,80 հա, հատուկ պահպանության հողերը՝ 52,78 հա, հատուկ նշանակության հողերը՝ 0,63 հա և ջրային հողերը՝ 56,92 հա:

1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման ժամանակ համայնքում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը ներկայացված է աղյուսակ:

**Աղյուսակ. Համայնքում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի անվանումը** | **Մեկ հողաբաժնի չափը** | **Այդ թվում՝** | | |
| **Տնամերձ և ջրովի վարելահող** | **Անջրդի վարելահող** | **խոտհարք** |
|  | Գառնի | 0.425 հա | 0.24 հա | 0.12 հա | 0.065 հա |

* 1. *ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված անջրդի վարելահողերում ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր՝ ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ իսկ ջրովի վարելահողերում մշակում են գյուղատնտեսական բազմաբնույթ կուլտուրաներ և կատարվում են ծառատնկումներ Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Գառնի համայնքի տնտեսական զարգացման նվազ կանխորոշող ոլորտ: Համայնքում հիմնականում զարգացած է պտղաբուծությունը

Համայնքի բնակիչները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, սակայն խոշոր ֆերմերային տնտեսությունները սակավաթիվ են: Հիմնականում յուրաքանչյուր տնտեսություն իր արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում: Վերջին տարիներին Գառնի համայնքում «Գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսության աջակցման մարզային կենտրոնի» ՊՈԱԿ-ի կողմից աջակցություն է ցուցաբերվում վնասատուների պայքարի և գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտում:

Բնակիչների զգալի մասը զբաղվում է մեղվաբուծությամբ:

Համայնքաբնակները իրենց տնամերձ հաղամասերում աճեցնում են բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և չի ոռոգվում ոռոգման ջրի պակասության պատճառով:

* 1. *ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է համայնքի սանմաքրումը: Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝

* բարեկարգել պուրակները
* կատարել կենտրոնացված աղբավայրը,
* աղբի նախնական տեսակավորման համար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,
* աղբավայրում ստեղծել աղբի տեսակավորման հնարավարություն,
* գյուղմթերքների վաճառքի համար ստեղծել հնարավոր պայմաններ
* համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ, տեղադրել կանգառներ
* ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
* ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:
  1. *ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ*

Գառնի համայնքն ունի համայնքային ենթակայության ասֆալտապատ և գրունտային ճանապարհներ: Ճանապարհների մեծ մասը հիմնականում գրունտային և խճապատ են, որոնք էլ լինելով թեքությունների վրա, հաճախակի տեղացող հորդառատ անձրևների պատճառով ամբողջովին քայքայվում են և որոշ տեղերում դառնում դժվար կամ գրեթե անանցանելի: Համայնքի տարածքում ճանապարհներից ասֆալտապատ է միայն՝ կենտրոնական ճանապարհներ և որոշակի թաղամասեր տանող ճանապարհները:

Համայքում կանգառները քիչ են, անհրաժեշտ է տեղադրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ (ներառյալ ինֆորմացիոն վահանակներ՝ համայնքում մատուցվող ծառայությունների և այլնի մասին, ցուցանակներ, համայնքում գտնվող պատմամշակութային և հետաքրքրաշարժ վայրերի քարտեզներ), որոնք էլ ավելի կխթանեն զբոսաշրջության զարգացումը:

* 1. *ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ*

Գառնի համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր անձանց և կազմակերպությունների կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ, հացի փռեր, հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ, հյուրանոցներ, հյուրատներ, բացօթյա տեղական մթերքների առևտրի կետեր:

Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն):

Համայնքի տարածքում արտադրական, առևտրային և այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների տվյալները (նաև նախկինում աշխատած) ներկայացված են **հավելվածով**:

* 1. *ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ*

Գառնի համայնքում գործում են հանրակրթական ավագ 1 և հիմնական 2 դպրոցներ, որոնք հիմնանորոգված են:

Համայնքում գործում են մանկապարտեզ, երաժշտական դպրոց, Գեղարվեստի դպրոց, Սպորտ դպրոց, Մարզամշակութային կենտրոն որոնք բոլորը աշխատում են 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, մանկապարտեզի սաներին տրվում է երկանգամյա սնունդ: Ավագանու որոշմամբ մանկապարտեզի ծնողական վճարի չափը սահմանված է 4000 (չորս հազար) դրամ: Երաժշտական դպրոցում ծնողական վճարի չափը սահմանված է 2500 (երկու հազար հինգ հարյուր) դրամ: Գեղարվեստի դպրոցի սովորողներին 1000(մեկ հազար) դրամ: Մարզամշակութային կենտրոնում սովորողներին 2000 (երկու հազար) դրամ

Աղյուսակում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

**Աղյուսակ. Գառնի համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատության և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ ցուցանիշները:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** | **Ընդամենը համայնքում** |
| 1. | Դպրոցներում աշխատողների թիվը, որից՝ | 146 |
|  | Մանկավարժներ | 89 |
| 2. | Աշակերտների թիվը | 1181 |
| 3. | **Մանկապարտեզում աշխատողների թիվը** | 28 |
| 4. | հաճախող երեխաների թիվը | 125 |
| 5. | Երաժշտական դպրոցում աշխատողների թիվը | 17 |
| 6. | Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցում աշխատողների թիվը | 9 |
| 8. | Գեղարվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |
| 9. | Մարզամշակութային կենտրոնի աշխատողների թիվը | 15 |
| 10. | Մարզամշակութային կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը | 90 |
| 11. | Սպորտ դպրոցի աշխատողների թիվը | 25 |
| 12. | Սպորտ դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 300 |

* 1. *ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ*

Համայնքում գործում է <<Գառնիի առողջության կենտրոն>>ՊՈԱԿ-ը որը արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք ունի: Բուժհաստատությունը հիմնականում իրականացնում է առաջին բուժօգնության ծառայություններ: Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է Երևան քաղաք:

Համայնքապետարանը կազմակերպում և անց է կացնում ներհամայնքային ֆուտբոլի, շաշկու, շախմատի մրցումներ: Համայնքում իրականացվում է տարաբնույթ սպորտային խմբակներ: Սպորտը առավել զարգացնելու համար համայնքըն ունի անհրաժեշտ սպորտային դպրոց: Համայնքի տարածքում սպորտդահլիճներ առկա են դպրոցներում, սակայն գրեթե բոլոր սպորտդահլիճներում պակասում է համապատասխան գույքը: Առկա են բացoթյա խաղահրապարակներ, որտեղ տեղադրված են ֆուտբոլի, վոլեյբոլ և վասկետբոլ խաղալու համար համապատասխան սպորտային գույք:

* 1. *ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ*

Քանի որ համայնքի տարածքում չկան գործող մեծ գործարաններ կամ արտադրամասեր, ուստի բնակչության աշխատանքի տեղավորվելու և աշխատելու հույսը մնում է միայն՝ համայնքապետարանում, ՀՈԱԿ-ներում, դպրոցներում, Գառնիի հեթանոսական տաճարում, գործող փոքր ՀԷԿ-երում, քիչ թվով գործող և սակավաթիվ աշխատատեղեր ապահովվող ՊՈԱԿ-ներում, հանրային սննունդ սպասարկող հիմնականում սեզոնային օբյեկտներում և Երևանում տարաբնույթ աշխատանքները:

Համայնքի ծնողազուրկ, հաշմանդամ և սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող երեխաներին Գառնի համայնքապետարանի տրվում է նյութական օգնություն:

Համայնքապետարանը հնարավորությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցբերում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: Համայնքապետարանի սոցիալական աշխատողը պարբերաբար վիճակագրությունով վեր է հանում համայնքի խոցելի խմբերին և ներկայացնում նյութական օգնության:

Աղյուսակում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ:

**Աղյուսակ Գառնի համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** | **Ընդամենը համայնք** |
|  | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 28 |
|  | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 5 |
|  | Հաշմանդամներ, այդ թվում` | 108 |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 5 |
|  | Աշխատունակներ | 4650 |
|  | Զբաղվածներ | 3890 |
|  | Գործազուրկներ | 360 |
|  | Ընտանեկաննպաստներիպետականհամակարգումգրանցվածընտանիքներիթիվը | 200 |

* 1. *ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ*

Համայնքապետարանը ստեղծել է իր պաշտոնական վեբ կայքը՝[www.kotayq-garni.am](http://www.kotayq-garni.am), որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապնդումը և բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձրացումը: Սակայն, կայքում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց և անհրաժեշտ է բարելավել կայքի աշխատանքը, բարձրացնել օպերատիվությունը: Համայնքապետարանում և բնակավայրի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:

Համայնքի ավագանին.

* 17.05.2016 20-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը»
* 17.05.2016թ. N 18-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը»
* 17.05.2016թ. N 19-Ն որոշմամբ հաստատելէ «Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը»:

Ավագանին 30.05.2016թ. N 21-Ա որոշմամբ հաստատել է համայնքի ղեկավարին կից համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման, քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և տրանսպորտային հարցերի, մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, առողջապահության և սպորտի հարցերով խորհրդակցական մարմնի (ԽՄ) կազմը:

* 1. *ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ*

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Գառնի համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետնի պաշտոնե համարվում է համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացման գործում բնակչության է վակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: Համայնքում եղած թաքստոցները հաշվառված են համայնքապետարանի կողմից: Անհրաժեշտություն կա թաքստոցները ավելացնել բնակչության թվին համապատասխան: Սահմանված է վրանային ավան տարածքը որտեղ պետք է տեղափոխվեն տարահանված բնակիչները:

* 1. *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ*

Համայնքի գործարար միջավայրի ձևավորումն ապահովող և հետագայում այդ միջավայրը զարգացնող կազմակերպությունների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý**  **³Ýí³ÝáõÙÁ** |  | **¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ** | **Õ»Ï³í³ñÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝÁ** | **Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý** | **Ò»éÝ³Ï³ïÇñáç Ñ»é. Ñ³Ù³ñÁ** |  |
|  | **§ØÇù³Û»É ¨ Ø³Ýáõ»É¦** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **²µ»ÉÛ³Ý ²ßáï** | **·.¶³éÝÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý 25** | **091415128** |  |
|  | **§æ³Õ³ó¦²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ì³Ñ³·Ý** | **·.¶³éÝÇ Ê.²µ»ÉÛ³Ý 11** | **099030228** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ºë³Û³Ý ²ñï³í³½¹** | **·.¶³éÝÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý 9** | **077555515** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Վահրամյան Հասմիկ Մ** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý 43/1** | **096010401** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Բատոյան Արևիկ** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý 27/1** | **099387008** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ø»ÉùáÝÛ³Ý ²í»ïÇù** | **·.¶³éÝÇ ².´³µ³ç³ÝÛ³Ý 29** | **----** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ìÇ³å** | **·.¶³éÝÇ ê.Þ³ÑáõÙÛ³Ý 36** | **091939200** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **êï»÷³ÝÛ³Ý èáÙÇÏ** | **·.¶³éÝÇ Øáõñ³¹Û³Ý »Õµ.19** | **091499968** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ä³åÇÏÛ³Ý ²ñß³íÇñ** | **·.¶³éÝÇ ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.6** | **091568900** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **êï»÷³ÝÛ³Ý Վարազդատ** | **·.¶³éÝÇ ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.33/1** | **099499968** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñÃáõñ** | **·.¶³éÝÇ æ.²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 1** | **091722944** | **-----------** |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ø³ñÏáëÛ³Ý ²ñ»Ý** | **·.¶³éÝÇ Ð.ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷³Ï 1ï1** | **094202300** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý èá½³** | **·.¶³éÝÇ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.60** | **094545653** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **¶ñÇ·áñÛ³Ý ²É»ùë³Ý** | **·.¶³éÝÇ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.39** | **098018413** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ê³ã³ïñÛ³Ý Մելիք** | **·.¶³éÝÇ Ø.´³Õñ³ÙÛ³Ý 49** | **099146474** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ü»ñëÇëÛ³Ý èáõµÇÏ** | **·.¶³éÝÇ Ê.²µáíÛ³Ý ÷³Ï.4 N4** | **096895466** | **-------------** |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Սարգսյան ê»¹ñ³Ï** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý14** | **094812965** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **¶¨áñ·Û³Ý ¶ñÇ·áñ** | **·.¶³éÝÇ Ø.Ø³ßïáóÇ1** | **091749263** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ê³ã³ïñÛ³Ý ÞáÕÇÏ** | **·.¶³éÝÇ Ø³ñ½å»ïáõÝÇ 15** | **094666380** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Ø³ñÏáëÛ³Ý êÇñáõÝ** | **·.¶³éÝÇ ì. ê³ñáÛ³Ý 4** | **091923329** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ø³ñ·³ñÇï** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý 3** | **091668006** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ÆëåÇñÛ³Ý ì³Ñ»** | **·.¶³éÝÇ ´³Õñ³ÙÛ³Ý 17** | **091828210** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Î³ñ³å»ïÛ³Ý ¸»ñ»ÝÇÏ** | **·.¶³éÝÇ Ê.²µáíÛ³Ý 54** | **091746867** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Հովհաննիսյան Խաչատուր** | **·.¶³éÝÇ Ê.²µáíÛ³Ý 17** | **093128486** | **------------** |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **²í³·Û³Ý ²ÝÝ³ ê.** | **·.¶³éÝÇ Ø.Ø³ßïáóÇ 29** |  | **-----------** |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **äáÕáëÛ³Ý Î³Ùá ì.** | **·.¶³éÝÇ ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.1** | **091263726** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ê³ñÇµ»ÏÛ³Ý øÝ³ñÇÏ** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý 38** | **099231920** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **¶³ÉëïÛ³Ý ¸»ñ»ÝÇÏ** | **·.¶³éÝÇ ´³Õñ³ÙÛ³Ý 46/1** | **094843797** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Գևորգյան Վահան** | **Գ. Գառնի Նարեկացու 1** | **094101718** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Մնացականյան Ռոզա** | **·.¶³éÝÇ ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.37/2** |  |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Գրիգորյան Վաչագան** | **Ս. Շահումյան** | **096655558** |  |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Հակոբյան Անդրանիկ** | **Գ. Գառնի Կամոյի 1** |  |  |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Բաբայան Գառնիկ** | **Գ. Գառնի Գ. Մարզպետունի 14** |  |  |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Բաղդասարյան Արայիկ Գ** | **Գ. Գառնի Բանավան** |  |  |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Գրիգորյան Նիկողայոս** | **2-րդ թաղ. 3-րդ փող 4** |  |  |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Համբարձումյան Ստեփան Ն** | **Գեղարդի խճղ. 38** | **091645465** | **Բաց. 01.06.2016** |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Նարինե Գևորգյան Ա** | **Գեղարդի խճղ. 68** | **096144484** | **Բաց. 01.10.2016** |
|  | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³·áõëïÇ ³é¨ïáõñ** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Մուրադյան Գայանե** | **·.¶³éÝÇ ¶»Õ³ñ¹Ç Ë×.35/1** | **096800869** |  |
|  |  | **Ð³·áõëïÇ ³é¨ïáõñ** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý î³Ã¨ÇÏ** | **·.¶³éÝÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý ÷.28/2** | **096106101** |  |
|  |  | **Ð³·áõëïÇ ³é¨ïáõñ** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Խաչատրյան Արման** | **·.¶³éÝÇ ¶.Ø³ñ½å»ïáõÝáõ 22** |  |  |
|  |  | **Կահույք** | **Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ** | **Մարտիրոսյան Արման** | **·.¶³éÝÇ ¶.Ø³ñ½å»ïáõÝáõ21** |  |  |
|  | **ºÎê² ²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Î³ßíÇ ³ñï³¹ñ³Ù³ë** | **ºÕÇ³½³ñÛ³Ý ¶³·ÇÏ** | **·.¶³éÝÇ ¶.Ø³ñ½å»ïáõÝáõ 32** | **077235695** |  |
|  | **§Ð³ó³·áñÍ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ êäÀ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ñ³óÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ** | **Ð³ÏáµÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ** | **·.¶³éÝÇ Î³ÙáÛÇ 1** |  |  |
|  | **§¶³éÝÇ ¦êäÀ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **¸»Õ³ïáõÝ** | **²Ûí³½Û³Ý ²ñáõëÛ³Ï** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý 22** | **091561240** |  |
|  | **§ØÇù³Û»É ¨ Ø³Ýáõ»É¦** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **¸»Õ³ïáõÝ** | **²µ»ÉÛ³Ý ²ßáï** | **·.¶³éÝÇ ºñ¨³ÝÛ³Ý 25/1** | **091415128** |  |
|  | **²ÜºÈÎ² ²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **¶ñ³í³ïáõÝ** | **ØÏñïãÛ³Ý ²ñï³ß»ë** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý 28** | **------** |  |
|  | **²¶ÈÖÎ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **¶³½Ç Éó³Ï³Û³Ý** | **ØÏñïãÛ³Ý ²ñï³ß»ë** | **·.¶³éÝÇ ²½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÷.** | **094728800** |  |
|  | **------------** |  | **´»Ý½ÇÝÇ Ï»ï** | **êï»÷³ÝÛ³Ý êå³ñï³Ï** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý** | **099585060** |  |
|  | **------------** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **´»Ý½ÇÝÇ Ï»ï** | **´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý**  **ºÕÇ³½³ñ** | **·.¶³éÝÇ ²½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÷áÕ.** | **099888803** |  |
|  |  | **շարժական** | **Հեղուկ գազ** | **Բաղդասարյան Վաղինակ** |  |  |  |
|  | **§î³×³ñ¦êäÀ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **Բաբայան Հմայակ** | **·.¶³éÝÇ Ø³ñ½å»ïáõÝáõ ÷.8** | **091202757** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **È¨áÝÛ³Ý Արգամ** | **·.¶³éÝÇ Ø³ñ½å»ïáõÝáõ ÷.** | **094101817** |  |
|  | **ÆßË³Ý³Ýáó** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **¶ñÇ·áñÛ³Ý ²Ùµ³ÏáõÙ** | **·.¶³éÝÇ** | **093050504** |  |
|  | **²/Ò** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ê»ñÛáÅ³** | **·.¶³éÝÇ æ.²É»ùÛ³Ý ÷.3-րդ փկղ թ2** | **091528087** |  |
|  | **¶³éÝÇ é»ëïáñ³Ý**  **«7 քար» ՍԷԼ ՍՊԸ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **Նիկողոսյան Արթուր վարձակալ** | **·.¶³éÝÇ ¶.¼áÑñ³åÇ 30** | **041040002** |  |
|  | **«Մեր օջախ» ՍՊԸ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **Կիրակոսյան Անդրանիկ** | **·.¶³éÝÇ ¶.¼áÑñ³åÇ 31** | **091195932** |  |
|  | **«Գառնի տուն»** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **Մանվել Տեր - Առաքելյան** |  |  | **----------** |
|  | **« Բաշ Գառնի»** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **Սողոյան Վարազ** | **Գ. Գառնի** |  |  |
|  | **Ա/Ձ** | **Î³å.Ï³éáõÛó** | **Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹** | **Բաղդասարյան Գագիկ** | **Գ. Գառնի , Ա. Խաչատրյան 54** | **099013877** |  |

Համայնքի իրավիճակի բնութագրման և գնահատման ընդհանուր և ոլորտային հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են **հավելված**ում:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.

* Կոյուղու բացակայություն
* Կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքների ավելացման, բարեկարգման անհրաժեշտություն
* Ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակ
* Համայնքի խնդիրների լուծման գործընթացում բնակչության ներգրավվածության ցածր մակարդակ
* Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ
* Աղբահանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների ցածր մակարդակ
* Համայնքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման անհրաժեշտություն
* Որոշ վարչական շենքերի և գույքային անբավարար պայմաններ
* Բազմաբնակարան բնակելի ֆոնդի անբարեկարգ վիճակ
* Կանգառների սպասասրահների մասնակի բացակայություն
* Առողջական կենտրոնի գույքային անբավարար պայմաններ
* Որոշ միջնակարգ դպրոցների շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ
* Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբը նոր գույքով համալրման անհրաժեշտություն
* Խմելու ջրի համայնքային ցանցի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
* Ոռոգման ջրի արտաքին և ներքին ցանցերի վերանորոգման և նոր ցանցի կառուցման անհրաժեշտություն
* Համայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ
* Համայնքային փողոցների գիշերային լուսավորվածության ընդլայնման անհրաժեշտություն
* Դաշտավարության բնագավառում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտություն
* Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և ընդլայնման անհրաժեշտություն
* Համայնքի երեխաների և երիտասարդների գիտելիքների (ժամանակակից տեխնոլոգիաներ) բարձրացման անհրաժեշտություն
* Գերեզմանատների ցանկապատման անհրաժեշտություն:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

* Համայնքի աշխարհագրական դիրքը ռազմավարական նշանակություն ունի. գտնվում է Երևանից 25 կմ հեռավորության վրա:
* Պատմամշակութային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայությունն ու մշակութային հարուստ ավանդույթները
* Գառնի տաճարի և հնագույն եկեղեցական համալիրները
* Հին բնակավայրերիի գրավիչ ճարտարապետական տեսքը
* Տարածաշրջանային առողջապահական կենտրոնների առկայությունը
* Տարածաշրջանում հասարակական կազմակերպությունների լայն սպեկտրի առկայությունը
* Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը
* Համայնքում գործող վերջին տարներին ավելացած անահատական ձեռնարկությունների որոշակի մարդկանց ներգրավումն ու նրանց աշխատանքով ապահովումը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի թույլ կողմերն են՝

* Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը
* Համայնքի ենթակառուցվածքների (փողոցներ, ջրամատակարարման ցանցեր, բնակարանային ֆոնդ և այլն) ոչ բարվոք վիճակը
* Բնակարանի կարիք ունեցող երտասարդ ընտանիքների մեծ թիվը
* ՏԻՄ-երի հետ բնակչություն թույլ կապը
* Բիզնես ոլորտի համար ոչ բարենպաստ քաղաքականությունը
* Թերի իրազեկվածությունը տարածաշրջանում եղած պատմամշակութային վայրերի, ինչպես նաև համայնքում գործող զբոսաշրջային և հասարակական կառույցների վերաբերյալ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

* Զբոսաշրջության զարգացումը
* Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր և արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը
* Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով հնարավորությունների ստեղծումը
* Անասնապահության և դաշտավարության զարգացումը

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

* Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, կարկտահարություն, սողանքների, ցրտահարություն )
* Գործազրկության մակարդակի աճը
* Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը
* Արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ**

Գառնի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների, համայնքի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 20.0 հազ. մարդ` չխախտելով տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:

Գառնի համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական ռեսուրսների, հիմնականում հումքային, սպասարկման ոլորտի, գյուղատնտեսության հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետության և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Համայնքի տեսլականն է՝

***Գառնի բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:***

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

* Ապահովել համայնքի բնակչության՝ համամասնական զարգացումը
* Տարեց տարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը
* Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ
* Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը
* Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը

Համայնքի զարգացման 2017-2021թթ. ծրագրի հիմնական **նպատակններն** են՝

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ
* Ունենալ բարեկարգ բազմաբնակարանային ֆոնդ
* Բարելավել համայնքապետարանի շենքային և գույքային պայմանները
* Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը
* Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը
* Ունենալ մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք՝ չխախտելով բնության և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից
* Համայնքը դարձնել ավելի հետաքրքիր, հրապուրիչ և հարմարավետ զբոսաշրջիկների համար
* Ունենալ այգիներ տանող հարթ և բարեկարգ ճանապարհներ՝ նպաստելով այգեգործության և էկոտուրիզմի զարգացմանը
* Ունենալ բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ
* Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը
* Համայնքի բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին ապահովել նրանց հանգստի կազմակերպման, շփումների ապահովման հաճելի պայմաններով
* Ունենալ բարեկարգ և մարմնամարզական գործիքներով հագեցած գործող սպորտային ենթակառուցվածքներ
* Ունենալ բարեկարգ զբոսայգիներ
* Ստեղծել համայնքում հանդիսություններ կազմակերպելու բավարար պայմաններ
* Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները
* Նպաստել գյուղատնտեսական աշխատանքների հեշտացմանը՝ ունենալով հարթեցված դաշտամիջյան ճանապարհներ
* Նպաստել կենդանիների մթերատվության բարձրացմանը

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի միջոցների հաշվին: Համայնքում գալիք հինգտարիներից միայն 2019թ. է նախատեսվում ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ստացում, այն էլ փոքր գումարի չափով: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակում):

Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր գրեթե չեն կանխատեսվում, ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:

**Աղյուսակում. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

**հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2015թ.** | **2016թ.** | **2017թ.** | **2018թ.** | **2019թ.** | **2020թ.** | **2021թ. կանխ.** |
| **փաստ.** | **փաստ.** | **նախ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **163994.7** | **188550.1** | **196367.2** | **206400.2** | **228979.8** | **253994.9** | **283679.8** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **157788.9** | **156878.6** | **181317.8** | **201400.2** | **223979.8** | **248994.9** | **278679.8** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **10811.2** | **11566.9** | **21132.7** | **22000.0** | **23200.0** | **24400.0** | **25500.0** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **1559.0** | **3267.1** | **1365.5** | **1400.0** | **1400.0** | **1400.0** | **1400.0** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկ | **4636.2** | **3144.4** | **6451.5** | **6500.0** | **6500.0** | **6500.0** | **6500.0** |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | 3763.5 | 7931.0 | 12285.7 | 13000.0 | 14000.0 | 15000.0 | 16000.0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | **3763.5** | **7931.0** | **12285.7** | **13000.0** | **14000.0** | **15000.0** | **16000.0** |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | 852.4 | 606.1 | 1030.0 | 1100.0 | 1300.0 | 1400.0 | 1500.0 |
|  | Տեղական տուրքեր | 852.4 | 606.4 | 1035.0 | 1100.0 | 1300.0 | 1400.0 | 1600.0 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **142452.4** | **142582.9** | **158014.5** | **176880.2** | **198009.8** | **221674.9** | **248179.8** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 134826.2 | 141780.7 | 157214.3 | 176080 | 197209.6 | 220874.7 | 247374.6 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | 2826.0 |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | 4000.0 |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 800.2 | 800.2 | 800.2 | 800.2 | 800.2 | 800.2 | 800.2 |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **4525.3** | **2728.8** | **2220.0** | **2520.0** | **2770.0** | **2920.0** | **3120.0** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **750.4** | **292.6** | **1200.0** | **1300.0** | **1450.0** | **1500.0** | **1600.0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 750.4 | 292.6 | 1200.0 | 1300.0 | 1450.0 | 1500.0 | 1600.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | **1874.9** | **758.1** | **1020.0** | **1220.0** | **1320.0** | **1420.0** | **1520.0** |
|  | Տեղական վճարներ | **33.8** | **62.7** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | **1841.1** | **695.4** | **1000.0** | **1200.0** | **1300.0** | 1400.0 | 1500.0 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | **200.0** |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | **200.0** |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | **1700.0** | **920.0** |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | **10871.0** | **8824.6** | **18000** | **18500** | **19000.0** | **19500.0** | **20000.0** |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **5431.7** | **31660.6** | **15000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **5436.7** | **31.660.6** | **15000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | **5436.7** | **31660.6** | **15000** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** | **567.2** | **10.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** | **567.2** | **10.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** | **567.2** | **10.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | 567.2 | 10.9 | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ՏԻՄ-ի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, Զարգացման ծրագրի կառավարման ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակում)՝ընդգրկելու համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագրում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցությունը և համայնքի համալիր ու առաջանցիկ զարգացուը ապահովելու համար:

**Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի անվանումը** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
|  |  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** |  |
| 1 | Գառնի համայնքապետարան | Կառավարման ապարատի պահպանում | **330343.7, որից՝**  2017թ.՝ 64676.6[[1]](#footnote-2)  2018թ.՝ 97910.4  2019թ.՝ 71305.9  2020թ.՝ 74871.2  2021թ.՝ 87201.9 |
| 2 | Գառնի համայնքապետարան | Համայնքի մանկապարտեզի պահպանում ՀՈԱԿ | **163530.7, որից՝**  2017թ.՝ 29595[[2]](#footnote-3)  2018թ.՝ 31079.7  2019թ.՝ 32628.4  2020թ.՝ 34259.8  2021թ.՝ 35972.8 |
| 3 | Գառնի համայնքապետարան | Գառնի երաժշտական դպրոցի պահպանում ՀՈԱԿ | **94489.1, որից՝**  2017թ.՝ 17100.2[[3]](#footnote-4)  2018թ.՝ 17955.2  2019թ.՝ 188549  2020թ.՝ 19795.5  2021թ.՝ 20785.3 |
|  | Գառնի համայնքապետարան | Գառնիի Գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | **65419.8, որից՝**  2017թ.՝ 11839.6[[4]](#footnote-5)  2018թ.՝ 12431.6  2019թ.՝ 13053.2  2020թ.՝ 13705.1  2021թ.՝ 14390.3 |
|  | Գառնի համայնքապետարան | Գառնիի մարզապշակութային կենտրոն ՀՈԱԿ | **95718.0, որից՝**  2017թ.՝ 17322.6[[5]](#footnote-6)  2018թ.՝ 18188.7  2019թ.՝ 19098.1  2020թ.՝ 20053.0  2021թ.՝ 21055.6 |
|  | Գառնի համայնքապետարան | Գառնիի Կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ | **27634.2, որից՝**  2017թ.՝ 5000.0[[6]](#footnote-7)  2018թ.՝ 5250.0  2019թ.՝ 5514.5  2020թ.՝ 5790.1  2021թ.՝ 6079.6 |
| 4 | Գառնի համայնքապետարան | Բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | **18234.4, որից՝**  2017թ.՝ 3300[[7]](#footnote-8)  2018թ.՝ 3465.0  2019թ.՝ 3638.2  2020թ.՝ 3820.1  2021թ.՝ 4011.1 |
| 5 | Գառնի համայնքապետարան | Աղբահավաքման աշխատանքների իրականացում համայնքում | **55245.9, որից՝**  2017թ.՝ 10000.0[[8]](#footnote-9)  2018թ.՝ 10500.0  2019թ.՝ 11025.0  2020թ.՝ 11571.2  2021թ.՝ 12149.7 |
| 6 | Գառնի համայնքապետարան | Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | **291009.6, որից՝**  2017թ.՝ 44856.2[[9]](#footnote-10)  2018թ.՝ 39124.4  2019թ.՝ 53866.6  2020թ.՝ 71128.9  2021թ.՝ 82033.5 |

**Աղյուսակում** զարգացման ծրագրում **ընդգրկելու համար Գառնի համայնքի կողմից առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի անվա-նումը** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
|  |  | ***ՏԻՄ-ի լիազորություններ*** |  |
| 1 | Գառնի | Մշակույթի տան շենքի վերանորոգում | 4950.0 |
| 2 | Գառնի | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների մասնակի նորոգում | 2000.0 |
| 3 | Գառնի | Խմելա ջրագծի անցկացում | 5000.0 |
| 4 | Գառնի | Կանգառների կառուցում | 3000.0 |
| 5 | Գառնի | Կապտաժների ցանկապատում | 1500.0 |
| 6 | Գառնի | Ճանապարհների ասֆալտապատում և փոսալցում | 7900.0 |
| 7 | Գառնի | Երաժշտական շենքի նորոգում | 2500.0 |
| 8 | Գառնի | Վարչական շենքի նորոգում | 4000.0 |
| 9 | Գառնի | Պուրակների վերանորոգում և կանաչապատում | 3000.0 |
| 10 | Գառնի | Հասարակական զուգարանի կառուցապատու | 1000.0 |
| 11 | Գառնի | Փողոցային լուսավորություն | 12000.0 |
| 12 | Գառնի | Վարչական սարքավորումների և գույքի ձեռքբերու | 4300.0 |
| 13 | Գառնի | Աղբահանության կազմակերպում | 50000.0 |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

**Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

Ծրագրի ցանկը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում
* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2017-2021 թթ. ընթացքում համայնքը չունի օտարման ենթակա որևէ շենք կամ շինություն: Առկա են միայն օտարման և վարձակալության ենթակա հողամասեր:

**Համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի օտարման, վարձակալության տրամադրման ծրագիրը, 2017-2021թթ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույ**  **քի անվանումը** | **Հասցեն** | **Տարածքը/ մակերեսը/ քանակը**  **(մ2/ հատ)** | **Վիճակի գնահատականը** | **Այլ բնութագրիչներ** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ենթակաէ**  **օտարման,**  **վարձակալության տրամադրման** |
|  | Հողամասեր | Գառնի համայնք | 50հա | Բավարար | արոտավայրային | 30 | **5** | **5** | 5 | **5** | **Օտարում** |
|  |  |  | 750հա | բավարար | Պետական սեփականության արոտավայր | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | **Վարձակալություն** |
|  |  |  |  |  | համայնքային սեփականության արոտավայր | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Վարձակալություն** |
|  |  |  |  |  | Համայնքային սեփականության վարելահող | 50 | **50** | **50** | **50** | **50** | **Վարձակալություն** |

# ՀԶԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

Զարգացման ծրագրի **իրականացումը**

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը զարգացման ծրագրում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, Զարգացման ծրագրի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Զարգացման ծրագրում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի ղեկավարն անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման, հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար:

Հիմք ընդունելով համայնքի 2017-2021թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը ներկայացված՝ համայնքի ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը, ներկայացվում է Զարգացման ծրագրի ոլորտային ծրագրերի իրականացման տեղեկատվությունը՝ ըստ ՏԻՄ-ի գործունեության առանձին ոլորտների:

Զարգացման ծրագրի **մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)**

Զարգացման ծրագրի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։

Զարգացման ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Ն**երկայացված է զարգացման ծրագրում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Զարգացման ծրագրում **ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ.** | | | | | |
| **Ծրագիր.** | | | | | |
| **Միջոցառում.** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2017 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան** | | | |
| **տեսակը** | **անվանումը** | **պլան.** | **փաստ.** | **շեղում** | **մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Արդյունավետության** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազար դրամ** |  |  |  |  |  |

Զարգացման ծրագրի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Զարգացման ծրագրի **վերահսկումը**

Զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը ապահովում է զարգացման ծրագրում ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-ի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: Զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը ենթադրում է՝

* Զարգացման ծրագրի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,
* ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
* ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում,
* Զարգացման ծրագրի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:

Զարգացման ծրագրի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Զարգացման ծրագրի **գնահատումը**

Զարգացման ծրագրի իրականացման գնահատումը կատարում են համատեղ Զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն հիմնվելով զարգացման ծրագրի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա:

Ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշների գնահատման ձևանմուշը ներկայացված է աղյուսակում:

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է զարգացման ծրագրում իրականացման տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետ և՝ համայնքի կազմակերպում և անցկացնում է զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներև (կամ) քննարկումներ՝հատուկ ուշադրություն դարձնելով ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին:

Անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, զարգացման ծրագրում տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն լրամշակում է ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: Համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

Զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև զարգացման ծրագրում իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

Զարգացման ծրագրի **վերանայումը**

Հիմնվելով զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, զարգացման ծրագրի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են զարգացման ծրագրի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

Զարգացման ծրագրի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ**

Զարգացման ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2017-2021թթ. ընթացքում զարգացման ծրագրում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-ի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: Զարգացման ծրագրում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-ը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

Զարգացման ծրագրի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: Զարգացման ծրագրի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի զարգացման ծրագրի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, զարգացման ծրագրում վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են զարգացման ծրագրի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

Զարգացման ծրագրի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

# ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ

**Ծրագիր 01**

**Խմելու ջրի ցանցի մասնակի նորոգում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն (ջրամատակարարում)**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  5000.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

∨Վերանորոգում

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցը քայքայված վիճակում է, ինչը պատճառ է դառնում ջրամատակարարման անընդհատ խափանումների և ջրի` մեծ ծավալով կորուստների:

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը՝ բարելավելով խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը:*

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել խմելու ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
* Իրականացնել խմելու ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքները
* Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և ընդունել խմելու ջրի ցանցի նորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Խմելու ջրի ցանցի մասնակի նորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

Խմելու ջրի ցանցի նորոգման արդյունքում կունենանք վերանորոգված ենթակառուցվածք՝խմելու ջրի ներքին ցանց:

Խմելու ջրի ցանցի նորոգման արդյունքում կբարելավվի մարդկանց կենսամակարդակը, համայնքը հնարավորություն կունենա մատուցել որակյալ ծառայություն:Ցանցի նորոգումը խթան կհանդիսանա, որպեսզի բնակավայրում գործող հյուրատները, հյուրանոցները, հանրային սնունդ սպասարկող օբյեկտները, ինչպես նաև նոր նախաձեռնություններ և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ ստեղծողները ունենան ծախսերի զգալի կրճատում ու մատուցեն ավելի որակյալ ծառայություններ:

**Ծրագրիբյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Խմելու ջրի ցանցի նորոգմանծրագրի իրականացման ծախսերը՝5000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրիծախսերն՝ըստծախսերիգործառականդասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **5000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **5000,0** |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  այդթվում` | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000.0** | **1000.0** | **5000.0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **5000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |

**Ծրագիր 02**

**Աղբահանություն և աղբավայրում աղբակույտերի ծածկում շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակը չխախտելու համար**

**Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնիի համայնքապետարան**

(Ծրագրերի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝**  50000.0 հազար դրամ

**Ծրագրերի հիմնավորումը**

Ներկայումս համայնքի հավաքված կենցաղային աղբը տեղակայվում է բնակավայրերին հարակից ձորակներում, որն էլ պատճառում է բազմաթիվ տհաճություններ: Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի մինչայժմ նշված վայրերում տեղակայված աղբը ծածկվի բուսական հողով, որն էլ հետագայում կվերածվի կանաչապատ տարածքի: Անհրաժեշտ է կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն ձեռք բերել սեփական աղբահան ավտոմեքենա:

**Ծրագրերի նպատակները**

1. *Պահպանել Գառնի համայնքի բնության և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից, ունենալով մաքուր շրջակա միջավայր՝ տարածաշրջանը դարձնել առավել հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար:*

**Ծրագրերի խնդիրները**

* Կազմակերպել աղբի ռիթմիկ տեղափոխում ձեռք բերել անհրաժեշտ միջոցներ աղբավայրը սանիտարահիգենիկ դարձնելու համար: Ավելացնել աղբամաների քանակը:

**Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները**

Ծրագրերի իրականացման արդյունքում կունենանք մաքուր և բարեկեցիկ շրջակա միջավայր, հնարավորություն կստեղծվի խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից: Մաքուր շրջակա միջավայր ունենալով տարածաշրջանը կդառնա առավել հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար:

**Ծրագրերի բյուջեն**

**ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Իրականացվում է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9700,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **50000.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **50000,0** |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվողժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
|  | - Այլ տրանսպորտային ծախսեր |  |  |  |  |  |  |
|  | - Տրանսպորտային նյութեր |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր 03**

**Պուրակների բարեկարգում և կառուցապատում**

**Հանգիստ, մշակույթ և կրոն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

**Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝**  3000.0 հազար դրամ

**Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Ընթացիկ աշխատանքներ **∨**Վերանորոգում

**Ծրագրերի հիմնավորումը**

«Հայրենական մեծ պատերազմ»-ում, «Արցախյան հերոսամարտ»-ում նահատակված հերոսներին նվիրված հուշակոթողներ և այլ հուշակոթողների) տարածքներն ունեն մաքրման, բարեկարգման և կառուցապատման կարիք:

**Ծրագրերի նպատակները**

1. *Ունենալ բարեկարգ պուրակներ:*

Նախատեսվում է բարեկարգել պուրակները տեղադրելով նստարաններ, տնկելով դեկորատիվ տնկիներ, ավելացնելով բացակայող ցանկապատերը և նորոգելով եղած ցանկապատերը:

**Ծրագրերի խնդիրները**

* Պուրակների համար անհրաժեշտ նյութերի քանակներն ու ծավալները
* Իրականացնել վերանորոգման աշխատանքները

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Հանգիստ, մշակույթ և կրոն**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 3000,0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները**

Պուրակների բարեկարգված ենթակառուցվածքներ, և բնակչության ուշադրության սևեռման ավելացում դեպի հուշակոթողները ու դրանց պահպանումը: Բարեկարգված պուրակները հնարավորություն կտան երիտասարդներին այնտեղ կազմակերպելու իրենց հանդիպումներն ու ժամանցը:

**Ծրագրերի բյուջեն**

**ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները**

**Համայնքի բյուջեի հաշվին -------------------- հազար դրամ**

**բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **3000.0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3000.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **3000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3000,0** |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **3000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից | **3000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3000,0** |
|  | - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր 04**

**Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (բնակարանայինշինարարություն)**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագր հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  2000.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Փոխարինում

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Ներկայումս համայնքում գտնվող 13 բազմաբնակարան շենքերից 2-ի տանիքները գտնվում են շատ վատ վիճակում, տանիքները ծածկված են ազբոթիթեղով, որոնք կառուցվել են 1970 ական թվականներին: Կան շենքեր որոնց տանիքից ընդհանրապես բացակայում են ծածկերը: Դա պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի անձրևներն ու ձյունը լցվեն վերին հարկերի բնակարանները

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Համայնքի բանավան թաղամասում ունենալ բարեկարգ բազմաբնակարան շենքեր:*

Նախատեսվում է նշված բազմաբնակարան շենքերի ծածկերը և նրանց տակ գտնվող փայտյա հենասյուները փոխարինել նոր թիթեղներով և հենասյուներով:

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
* Իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքները
* Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման իրականացման արդյունքում կունենանք բարեկարգված բնակֆոնդ:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Ֆինանսավորվելու է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին 2000.0 հազար դրամ:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիծախսերը** | **Կանխատեսվողժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **1000.0** | **0** | **1000.0** | **0** | **0** | **2000.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1000,0** | **0** | **1000,0** | **0** | **0** | **2000,0** |
| 5. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում | **1000,0** | **0** | **1000,0** | **0** | **0** | **1000,0** |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |

**Ծրագիր 05**

« **Կանգառների կառուցում անցումների գծանշում**»)

**Հանգիստ, մշակույթ և կրոն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

**Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝**  3000.0 հազար դրամ

**Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

∨Նորը

**Ծրագրերի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքի հանրային շփման վայրերում և խաչմերուկներում տեղադրված են քիչ թվով կանգառներ, որի պատճառով կա նաև ինֆորմացիայի պակաս համայնք այցելող զբոսաշրջիկների համար,բացի այդ խաչմերուկներում բացակայում է հետիոտնային անցումների գծանշումները:

**Ծրագրերի նպատակները**

1. *Ունենալ բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ՝ խթանելով զբոսաշրջության զարգացմանը համայնքում:*

Նախատեսվում է Գառնի համայնքում տեղադրել թվով 4 բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ:

**Ծրագրերի խնդիրները**

* Իրականացնել կանգառների կառուցման աշխատանքները
* Կազմակերպել քաղաքացիների ճանապարհի անցման բավարար պայմաններ
* Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և հաստատել կանգառների կառուցման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Կանգառների կառուցում անցումների գծանշում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները**

Քանի որ տարածաշրջանը համարվում է զբոսաշրջային կենտրոն, ուստի Խոտ և Տաթև բնակավայրերում կանգառների առկայությունը հնարավորություն կտա տարածաշրջան այցելող հյուրերին կանգառներում տեղադրված ինֆորմացիոն շիթերի, քարտեզների և այլնի միջոցով ուղղորդել տեսարժան վայրեր ու հանրային ծառայություններ մատուցող օբյեկտներ: Կանգառների առկայությունը հնարավոր կդարձնի բնակիչ-զբոսաշրջիկ շփումը, որն էլ հետագայում կունենա իր դրական արդյունքները` լեզվի իմացության փոխանակում, նոր ծրագրերի ու ներդրումների հնարավորություններ, համատեղ նախաձեռնությունների պլանավորում և իրագործում:

Հետագայում միջհամայնքային տրանսպորտ ունենալու դեպքում կունանեանք պատրաստի ենթակառուցվածք:

**Ծրագրերիբյուջեն**

**ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 3000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |  |  | **3000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |  |  | **3000,0** |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |  |  | **3000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** | **1000,0** |  |  |  |  | **1000,0** |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  | **1000,0** | **1000,0** |  |  | **2000,0** |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 2000,0 |

**Ծրագիր 06**

**Հասարակական զուգարանի կառուցապատում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Կոմունալ տնտեսություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  1000.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Ընթացիկ աշխատանքներ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքի կենտրոնական մասում բացակայում է հասարակական զուգարանի առկայությունը

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Գառնի համայնքը դարձնել ավելի բարեկարգ և հրապուրիչ համանքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար՝ ապահովելով նրանց սանիտարահիգենիկ պայմաններով:*

**Ծրագրի խնդիրները**

* Հաշվարկել հանրային զուգարանի կառուցապատման անհրաժեշտ միջոցները:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Հասարակական զուգարանի կառուցապատում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1000,0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Հանրային զուգարանի կառուցման իրականացման ծախսերը՝ 1000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **1000,0** |  |  |  |  | **1000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1000,0** |  |  |  |  | **1000,0** |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **1000,0** |  |  |  |  | **1000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից | **1000,0** |  |  |  |  | **1000,0** |
|  | - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |

**Ծրագիր 07**

**Համայնքի ջրամատակարարման կապտաժների պարսպապատում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Կոմունալ ենթակառուցվածքային**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնիի համայնքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  1500.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Ընթացիկ աշխատանքներ

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Ներկայումս Գառնի համայնքի ջրամատակարարման կապտաժները գտնվում են առանց պարսպապատման ինչը պատճառ է դառնում կենցաղային կամ այլ աղբի թափանցումը տարածք ինչը հակահիգենիկ պայմաններ է ստեղծում ջրամատակարարման ոլորտում:

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Ունենալ բարեկարգված ջրամատակարարման կապտաժներ ինչի արդյունքում բնակչությանը կապահովվի մաքուր խմելա ջուր իսկ տարածքը կլինի էկոլոգիապես մաքուր և առանց աղտոտման:*

**Ծրագրի խնդիրները**

* Հաշվարկել պարսպապատման անհրաժեշտ նյութերի քանակներն ու ծավալները
* Իրականացնել աշխատանքները

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Համայնքի ջրամատակարարման կապտաժների պարսպապատում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 500,0 | 1000,0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Կապտաժի պարսպապատման իրականացման ծախսերը՝1500.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **500.0** | **1000.0** |  |  |  | **1500.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **500,0** | **1000,0** |  |  |  | **1500,0** |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիծախսերը** | **Կանխատեսվողժ ամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **500,0** | **1000,0** |  |  |  | **1500,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻ ԿԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Աշխատանքի վարձատրություն,** որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Աշխատավարձեր և հավելավճարներ |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից | **500,0** | **1000,0** |  |  |  | **1500,0** |
|  | - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր | 500,0 | 1000,0 |  |  |  | 1500,0 |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր 08**

**Վարչական սարքավորումների և գույքի համալրում**

**Գառնիի համայնքապետարան**

(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

**Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝**  4300.0 հազար դրամ

**Ծրագրերի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքապետարանում բացակայում են որոշակի վարչական սարքավորումներ, ինչպես նաև որոշակի գույք,որոնք բացասաբար են անդրադառնում աշխատանքային գործունեության վրա:

**Ծրագրերի նպատակները**

1. *Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը:*

Նախատեսվում է Գառնի համայնքի համար ձեռքբերել համապատասխան գույք և սարքավորումներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: Դա հնարավորություն կտա համայնքի բնակչության բավարար սպասարկման ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռնի համայնքապետարանի աշխատակիցների բավարար աշխատնքի կազմակերպմանը:

**Ծրագրերի խնդիրները**

* Հաշվարկել անհրաժեշտ գույքի քանակներն ու ծավալները
* Իրականացնել գույքի տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքները

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Վարչական սարքավորումների և գույքի համալրում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 558,0 | 1800,0 |  | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրերի բյուջեն**

**ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին ----4300--------- հազար դրամ:

**բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերիծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **1800.0** | **0** | **1000.0** | **500,0** | **1000,0** | **4300.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1800,0** | **0** | **1000,0** | **500,0** | **1000,0** | **4300,0** |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **1800,0** | **0** | **1000,0** | **500,0** |  | **4300,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **1800,0** | **0** | **1000,0** | **500,0** |  | **4300,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում | **1800,0** | **0** | **1000,0** | **500,0** |  | **4300,0** |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր 09**

**Մշակույթի տան վերանորոգում**

(Ծրագրի անվանումը)

**Հանգիստ, մշակույթ և կրոն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագրի հայտը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  4950.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Վերանորոգում

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքի մշակույթի տանը տանիքը գտնվում է անբարենպաստ վիճակում կոտրտվել են ազբոշիֆերները անհրաժեշտ է փոխարինել մետաղական թիթեղով:

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Մշակութային խմբակների գործունեության և մշակույթի ոլորտում բնակչությանը որակյալ ծառայությունների մատուցման հնարավորությունների ստեղծում:*

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել մշակույթի տան շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:
* Իրականացնել նորոգման աշխատանքներ

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Մշակույթի տան վերանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4200,0 | 950,0 | 1000,0 | 3000,0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

* Կստեղծվի երեխաների և երիտասարդների մշակութային կյանքը ակտիվացնելու հնարավորություն,
* Բնակչությանը որակյալ վարչական ծառայություններ հնարավորություն:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Մշակույթի տան տանիքի մասնակի վերանորոգման իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 4950,0, հազար դրամ ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **950.0** | **1000.0** | **3000.0** |  |  | **4950.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **950,0** | **1000,0** | **3000,0** |  |  | **4950,0** |
| 8. | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **950,0** | **1000,0** | **3000,0** |  |  | **4950,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **950,0** | **1000,0** | **3000,0** |  |  | **4950,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  |  |  |  |  |  |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից | **950,0** | **1000,0** | 3000,0 |  |  | 4950,0 |
|  | - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր 10**

**Համայնքային ճանապարհների փոսալցումներ և ասֆակտապատումներ**

ոլորտը

**Ճանապարհաշինություն և տրանսպորտ**

**Գառնիի համայնքապետարան**

(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

**Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝**  79000.0 հազար դրամ

**Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Ընթացիկ աշխատանքներ

**Ծրագրերի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքի ճանապարհները գտնվում են շատ անմխիթար վիճակում: Դրանք մինչ այժմ բնակչության ու յուրաքանչյուր այցելուի համար եղել են դժվարանցանելի, պատճառել տհաճություններ և թողել վատ տպավորություն: Ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտում է նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարմանը: Նշված ճանապարհների մի մասի ասֆալտային շերտը քայքայվել է անհրաժեշ է փոսալցման իսկ որոշ մասը գրունտային են: Միայն կենտրոնական փողոցներն են ասֆալտապատված:

**Ծրագրերի նպատակները**

1. *Ունենալ հարթեցված ճանապարհներ՝ դրանով իսկ նպաստելով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանն ու զբոսաշրջության զարգացմանը:*

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Համայնքային ճանապարհների փոսալցումներ և ասֆալտապատումներ**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 31000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 19000,0 | 15000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները**

Ծրագրերի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա հարթ և բարեկարգ ճանապարհներ, ինչը կնպաստի բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը և խթան կհանդիսանա զբոսաշրջության զարգացման համար:

**Ծրագրերի բյուջեն**

**ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 79000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **15000** | **15000** | **15000** | **19000** | **15000** | **79000** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **15000,0** | **15000.0** | **15000.0** | **19000.0** | **15000.0** | **79000.0** |

**գ/ ծրագրերի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրերիծախսերը** | **Կանխատեսվողժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **15000.0** | **15000.0** | **15000.0** | **19000.0** | **15000.0** | **79000.0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում,** որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Այլ տրանսպորտային ծախսեր |  |  |  |  |  |  |
|  | - Տրանսպորտային նյութեր |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ** | **15000,0** | **15000.0** | **15000.0** | **19000.0** | **15000.0** | **79000.0** |

**Ծրագիր 11**

**Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում**

**Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն (փողոցներիլուսավորում)**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնի համայնքապետարան**

(Ծրագրերի հայտերը ներկայացնող կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները կամ խմբերը)

**Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը՝**12000.0 հազար դրամ

**Ծրագրերի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Ընդլայնում

**Ծրագրերի հիմնավորումը**

Գառնի համայնքում փողոցների գիշերային լուսավորության ցանց կառուցված է միայն կենտրոնական փողոցում:

Փողոցների երեկոյան և գիշերային ժամերին լուսավորության ցանցի բացակայությունը խոչնդոտում է բնակչության և զբոսաշրջիկների ազատ տեղաշարժին:

**Ծրագրերի նպատակները**

1. *Համայնքն ապահովել փողոցների գիշերային լուսավորությամբ՝ նպաստելով բնակչության անվտանգության և կենսամակարդակի բարձրացմանն ու զբոսաշրջության զարգացմանը:*

**Ծրագրերի խնդիրները**

* Նախապատրաստել փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացման նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերը
* Հայտարարել մրցույթ և ընտրել կապալառուին
* Իրականացնել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները
* Իրականացնել տեխնիկական հսկողություն և ընդունել փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքների ավարտական ակտը

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրերի ակնկալվող արդյունքները**

Ծրագրերի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա փողոցների գիշերային լուսավորվածություն, ինչը կնպաստի բնակչության անվտանգության և կենսամակարդակի բարձրացմանը և խթան կհանդիսանա զբոսաշրջության զարգացման համար:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուր 12000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառնական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **4000.0** | **2000.0** | **12000.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **4000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| 6. | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **2000.0** | **2000,0** | **2000,0** | **4000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **2000.0** | **2000,0** | **2000,0** | **4000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում | **2000.0** | **2000,0** | **2000,0** | **4000,0** | **2000,0** | **12000,0** |
|  | Այլ հիմնական միջոցներ |  |  |  |  |  |  |

**Ծրագիր 12**

**Գառնիի Երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում**

**Կրթություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնիի համայնքապետարան**

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  2500.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Վերանորոգում

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Գառնիի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքն ընդհանուր առմամբ գտնվում է անբավարար վիճակում, ավելի անմխիթար է սանհանգուցի և ծածկի վիճակը: Պատուհանների և դռների հին լինելու պատճառով ցուրտ եղանակներին ստեղծվում են անհարմարություններ՝ավելանում են ջեռուցման ծախսերը:

:

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Բարձրացնել արտադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը:*

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
* Իրականացնել շենքի վերանորոգման աշխատանքները
* Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Գառնիի Երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 2500,0 |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

Շենքի վերանորոգման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք երաժշտական դպրոց այցելելու գերազանց շենքային պայմաններ, որն էլ առաջնահերթ կնպաստի նրանց առողջ ապրելակերպին: Որպես արդյունք կբարձրանա նաև երեխաների արտադպրոցական ուսումնական մակարդակը:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Շենքի վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 2500.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** |  | **2500.0** |  |  |  | **2500.0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  | **2500,0** |  |  |  | **2500,0** |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` |  | **2500,0** |  |  |  | **2500,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` |  | **2500,0** |  |  |  | **2500,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում |  | **2500,0** |  |  |  | **2500,0** |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |

**Ծրագիր 13**

**Գառնիի համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում**

**Քաղաքաշինություն**

(Ոլորտի անվանումը)

**Գառնիի համայնքապետարան**

**Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝**  4000.0 հազար դրամ

**Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը՝**

**∨**Վերանորոգում

**Ծրագրի հիմնավորումը**

Գառնիի համայնքապետարանի վարչական շենքը ընդհանուր առմամբ գտնվում է անբավարար վիճակում, ավելի անմխիթար է սանհանգուցի և ծածկի վիճակը: Պատուհանների և դռների հին լինելու պատճառով ցուրտ եղանակներին ստեղծվում են անհարմարություններ՝ավելանում են ջեռուցման ծախսերը:

:

**Ծրագրի նպատակները**

1. *Բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը:*

**Ծրագրի խնդիրները**

* Նախապատրաստել շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
* Հայտարարել մրցույթ, ընտրել կապալառուին
* Իրականացնել շենքի վերանորոգման աշխատանքները
* Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողությունև ընդունել շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

« **Գառնիի համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 4000,0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.  1.2.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները |  | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | |

**Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**

Շենքի վերանորոգման ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բնակչությանը սպասարկող շենքային գերազանց պայմաններ:

**Ծրագրի բյուջեն**

**ա/ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները**

Շենքի վերանորոգման ծրագրի իրականացման ծախսերը՝ ընդհանուրը 4000.0 հազար դրամ, ֆինանսավորվելու են համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին:

**բ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի գործառական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ)** | **4000.0** |  |  |  |  | **4000,0** |
| **Ա.** | **ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **4000,0** |  |  |  |  | **4000,0** |
| 9. | Կրթություն |  |  |  |  |  |  |

**գ/ ծրագրի ծախսերն՝ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի ծախսերը** | **Կանխատեսվող ժամանակահատվածը** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Ընդամենը** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (Ա+Բ),**  Այդ թվում` | **4000,0** |  |  |  |  | **4000,0** |
| **Ա.** | **ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ** |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ,** այդ թվում` | **4000,0** |  |  |  |  | **4000,0** |
| **1.1** | **Հիմնական միջոցներ,** այդ թվում | **4000,0** |  |  |  |  | **4000,0** |
|  | Շենքեր և շինություններ, որից |  |  |  |  |  |  |
|  | - Շենքեր և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |

**4. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը զարգացման ծրագրում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, զարգացման ծրագրի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Գառնի համայնքի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումն ամփոփված է աղյուսակում:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Գառնի համայնք)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | Ծախսերի դասեր | | | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն/նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ | | | |
| 1.Համայնքի մշակույթի տան վերանորոգումը և |  |  |  |  |  | |  | , | , |  |  |  | , | , | | , | , |  |  | | |  | |
| 2.Համայնքի փողոցների ասֆալտապատում և փոսալցում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 3. Խմելաջրի ցանցի ընդլայնում և նորոգում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 4. Աղբահանության կարգավորում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 5.Երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 6. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների մասնակի վերանորոգում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 7. Փողոցային լուսավորության անցկացում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 8.Համայնքապետարանի շենքի նորոգում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 9. վարչական սարքավորումների և գույքի ձեռքբերում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 10.Պուրակների բարեկարգում և կանաչապատում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 11.Կանգառների տեղադրում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 12.Հանրային զուգարանի կառուցում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 13.Կապտաժների պարսպապատում |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |

1. Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա ծախսը հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա ծախսի գումարը և ավելացնելով 5 %-ի չափով (գների, աշխատավարձի նվազագույն մակարդակի և այլնի հնարավոր բարձրացումների հետևանքով առաջացող լրացուցիչ ծախսերը ներառելու համար) [↑](#footnote-ref-2)
2. Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա ծախսը հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա ծախսի գումարը և ավելացնելով 5 %-ի չափով (գների, աշխատավարձի նվազագույն մակարդակի և այլնի հնարավոր բարձրացումների հետևանքով առաջացող լրացուցիչ ծախսերը ներառելու համար) [↑](#footnote-ref-3)
3. Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա ծախսը հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա ծախսի գումարը և ավելացնելով 5 %-ի չափով (գների, աշխատավարձի նվազագույն մակարդակի և այլնի հնարավոր բարձրացումների հետևանքով առաջացող լրացուցիչ ծախսերը ներառելու համար) [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)