**ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ**

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2021 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Գառնի 2021թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc505939012)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 3](#_Toc505939013)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc505939014)

[3. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 24](#_Toc505939015)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 27](#_Toc505939016)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Գառնի համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Գառնի համայնքի 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2021 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2021 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Գառնին բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, ուր ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 11.5 | 10.5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 30.4 | 32.3 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8119 | 8200 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 91 | 93 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 3 | 4.5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 30.4 | 32.3 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 91 | 98 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 90 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| ԱՊահովել հանրային անվտանգության պատշաճ մակարդակ | Բնակչության անվտանգության մակարդակը բարձրացվել է , % | 10 | 20 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 40 | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 30 | 50 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, % | 42 | 55 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
| 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը, և ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 4 | 7 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 46 | 58 |
| Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, | առկա | առկա |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
| 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 85 | 90 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 90 | 92 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 98 | 99 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 10 | 12 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 92 | 94 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | 15 | 17 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
| 2021 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 80 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 86 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 5 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 6 | 15 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| 2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 9 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 91 | 99 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 2 | 3 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
| 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | |  |  |
| 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների  մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  | |
|  | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 67592.8 | |
|  | | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 7660.0 | |
| **Ընդամենը** | | | 78252.8 | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | |  | |
|  | | Խրախուսում համայնքի զորակոչիկներին |  | |
| **Ընդամենը** | | |  | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | |  | |
|  | | Քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում միջոցառումների կազմակերպում | **1900.0** | |
| **Ընդամենը** | | | **1900.0** | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  | |
|  | | Գառնի համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 10700.0 | |
|  | | Գառնի համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքների իրականացում | 39521.0 | |
| **Ընդամենը** | | | **50221.0** | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | |  | |
|  | | 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | |
| **Ընդամենը** | | |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  | |
|  | | Գառնի համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 51600.0 | |
| **Ընդամենը** | | | **51600.0** | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | |  | |
|  | | 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **0.0** | |
| **Ընդամենը** | | | **0.0** | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | |  | |
|  | | Համայնքի Գառնի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 39408.6 | |
|  | | Գառնի բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում | 41013.8 | |
|  | | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների մատուցում | 6300.0 | |
| **Ընդամենը** | | | **86722.4** | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  | |
|  | | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 1550.0 | |
|  | | Գառնի բնակավայրում մշակույթի տան և գրադարանների գործնեության ապահովում | 25243.0 | |
|  |  | | **1400.0** | |
| **3.** | | Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում |
| **Ընդամենը** | | | **28193.0** | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  | |
|  | | 2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | |
| **Ընդամենը** | | |  | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  | |
|  | | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3000.0 | |
| **Ընդամենը** | | | **3000.0** | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | |  | |
|  | | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | 270.0 | |
| **Ընդամենը** | | | **270.0** | |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  | |
|  | | 2021թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում | **870.0** | |
| **Ընդամենը** | | | **870.0** | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  | |
|  | | Գառնի համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 18000.0 | |
| **Ընդամենը** | | | **18000.0** | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  | |
|  | | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |
| **Ընդամենը** | | | **-** | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  | |
|  | | 2021 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | |
| **Ընդամենը** | | | **-** | |
|  | | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ | **26500.0** | |
|  | |  |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **336529.2** | |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |
|  | Բնակավայրի փողոցների կառուցում/վերանորոգում, ասֆալտապատում/ | 50000.0 |
|  | Խմելաջրի ջրագծի անցկացում | 40000.0 |
|  | Երաժշտական դպրոցի վերանորոգում | 0.0 |
| **Ընդամենը** | | **90000.0** |

**Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 93% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 6% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 27.8 * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91 | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 19 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 5 3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը 0 7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 85% 9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքապետարանի և նրան ենթակա հոակների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ **275925.7**հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 19 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 16 7. Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայք`Kotayk-garni.am 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 1 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2021 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների համար նախատեսվել է 750.0 հազ.դրամ | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2021 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների համար նախատեսվել է **1900.0**հազ.դրամ | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 40% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 30% * Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային * ճանապարհների վիճակից, 32% | | | |
| **Ծրագիր 1.Գառնի բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Գառնի բնակավայրում ունենալ բարեկարգզբոսայգի և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 90% * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 92% * Համայնքի բնակիչների կարծիքը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ, բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են 1 * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 5 * Զբոսայգու վիճակը, բավարար * Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 7օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Գառնի բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Գառնի բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 0.0 հազար դրամ * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 0 | | | |
| **Ծրագիր 2. Գառնի համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Գառնի համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 46% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Գառնի բնակավայրի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 10 կմ * Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 7 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Գառնի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ,5100.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 3 * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 180 * Առկա դրոսելների թիվը` 60 * Առկա մեկնարկիչների թիվը` 3 | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2021 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը, և ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 12 կմ * Միջբնակավայրային երթուղու առկայությունը, այո * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 37% | | | |
| **Ծրագիր 1. Գառնի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60% * Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 12% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 15 րոպե * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 30 % * Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգված եզրաքարերի երկարությունը, 55 մ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գառնի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 11300.0 հազար դրամ * Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`2 * Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, 4 տոննա * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 15 * Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ընդգրկված բնակիչների թիվը` 120 | | | |
| **Ծրագիր 2.Գառնի համայնքի միջբնակավայրային երթուղին սպասարկելու նպատակով մարդատար տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման և շահագործման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապի առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի երթուղիների թիվը 1 * Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի ժամերի քանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ * Համայնքի բնակիչների կարծիքը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, բավարար | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գառնի համայնքի միջբնակավայրային երթուղին սպասարկելու նպատակով մարդատար տրանսպորտային միջոցի ռեձքբերման և շահագործման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 0.0 հազար դրամ * Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների թիվը, 5 | | | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2021 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 7 % * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 92% * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին,98 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 10% | | | |
| **Ծրագիր 1. Գառնի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 98 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 150 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 5 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 27 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գառնի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 39493.6հազար դրամ * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 320 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ծրագիր 2. Գառնի բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Գառնի բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Գառնի բնակավայրում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 97% * արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Գառնի բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 39724.9հազար դրամ | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 92% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 7% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 30% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 2 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 15 * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 93% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ1655.9հազար դրամ * Մարզադաշտերի թիվը 1 * Խաղահրապարակների թիվը՝ 2 | | | |
| **Ծրագիր 2. Գառնի բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Գառնի բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձոր | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Գառնի բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 17000 կտոր գիրք * Գրադարաններից օգտվողների թիվը, 760 * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 312 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Գառնի բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 5479.4 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը,17000 կտոր գիրք * Գրադարանների թիվը`2 | | | |
| **Ոլորտ 10.Առողջապահություն** | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 97% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 95% | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի Գառնի բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 0 հազար դրամ * Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը, 50 * Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը, 30 | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 81% | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`63 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 30 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 5 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 47% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3000.0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5% | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային և սերմնազատման կայանների ստեղծման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 0% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 65% * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը՝ 22 * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Հակակարկտային կայանի առկայություն, ոչ * Սերմնազատման կայանի առկայություն, ոչ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հակակարկտային կայանի ստեղծման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 0.0 հազ. դրամ * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր, 2 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը, 5 * Համայնքի հողային հաշվեկշիռ * Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո   Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածությունների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 20 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 270.0 հազ. դրամ * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5 * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2021 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 9 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 15% * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ70 | | | |
| **Ծրագիր 1. Գառնի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2021թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 9 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 200 քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 20 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 92 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Գառնի բնակավայրում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 18000.0 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 9 * Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,150.0 ՀՀ դրամ * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 1 * Աղբատար մեքենաների թիվը 1 * Աղբամանների թիվը 1 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| 2021 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |

# 3. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 57730.8 | 57730.8 |  |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 2530.0 | 2530.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **60260.8** | **60260.8** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Խրախուսում համայնքի զորակոչիկներին |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում միջոցառումների կազմակերպում | **1900.0** | **1900.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1900.0** | **1900.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Գառնի համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 5100.0 | 5100.0 |  |  |  |  |
|  | Գառնի համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքների իրականացում | 32051.5 | 32051.5 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **37151.5** | **37151.5** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Գառնի համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 11300.0 | 11300.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **11300.0** | **11300.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի Գառնի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 39493.6 | 39493.6 |  |  |  |  |
|  | Գառնի բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում | 39724.9 | 39724.9 |  |  |  |  |
|  | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների մատուցում | 6300.0 | 6300.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **85518.5** | **85518.5** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 1655.9 | 1655.9 |  |  |  |  |
|  | Գառնի բնակավայրում մշակույթի տան և գրադարանների գործնեության ապահովում | 22999.0 | 22999.0 |  |  |  |  |
|  | Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում | 8000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **32654.9** | **32654.9** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **3000.0** | **3000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | 270.0 | 270.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **270.0** | **270.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում | **870.0** | **870.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **870.0** | **870.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Գառնի համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 18000.0 | 18000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **18000.0** | **18000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ | **25000.0** |
|  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **275925.7** |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 19 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը,  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **275925.7** | **275925.7** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Գառնի բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են | 6 |  |  |  |
| Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսայգու վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 40 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| Համայնքի բնակիչների կարծիքը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0** | **0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գառնի համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5100.0** | **5100.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գառնի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը, տոննա | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների նորոգված եզրաքարերի երկարությունը, մ | 55 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **11300.0** | **11300.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 170 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 140 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **39493.6** | **39493.6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գառնի համայնքում Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գառնի համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | գույքի միավորների թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **52324.9** | **52324.9** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադաշտերի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով,% | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **32654.9** | **32654.9** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 34 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3000.0** | **3000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալերի ստեղծում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1140.0** | **1140.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2021 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **18000.0** | **18000.0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)