ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ

2022Թ. ............................. ԹԻՎ ....–Ն ՈՐՈՇՄԱՆ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ**

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Ներկայացվել է՝ համայնքի ղեկավար Տ.Պողոսյանի կողմից

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու ----------------------- որոշմամբ

**ԳԱՌՆԻ 2022թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ............................................................................................................ 3**

1. **ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ .............................................................................................................. 7**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ .................................................................................. 38**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ........................................................................................................ 40**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ........................................................ 49**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ԾՐԱԳԻՐԸ ................................................. 54**
6. **ՀԶԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ ......................................... 55**

**ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ.................................................................................................................59**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ............................................................................................................................ 61**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ...63**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ....................................64**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ, ՀԱՄԱՅՆՔԱԲՆԱԿՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՔԱՆԱԿՆԵՐՆ ............................................................................................................ 65**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի 2022-2026 թթ. զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդհոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով:

Զարգացման ծրագիրը մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում(ոլորտներում), Զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև` «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2014 թվականին հավանության արժանացած «Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության»:

Ներկայացվող զարգացման ծրագիրն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Գառնի համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: Զարգացման ծրագրի բովանդակությունը պայմանավորված է զարգացման ծրագրի մշակմանը մասնակից համայնքի աշխատանքային խմբերի (այսուհետ` ԱԽ-երի) կողմից կատարված աշխատանքով և առաջարկներով, համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: Զարգացման ծրագրում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի կազմում ընդգրկված հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: Զարգացման ծրագիրը մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքը զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքը տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Զարգացման ծրագիրն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները, դրանք գնահատվել են բնակավայրային ժողովների ժամանակև դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վեր հանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող տարեկան բյուջեի ու զարգացման ծրագրի մշակման խորհրդակցական մարմնի (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2022-2026թթ. զարգացման ծրագիրն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Համայնքի 2022-2026թթ. զարգացման ծրագիրն ներկայացնում է Գառնի համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում: Զարգացման ծրագիրն ներառում է նաև Գառնի համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Գառնի համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Գառնի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

Զարգացման ծրագիրն մշակելիս ուսումնասիրվել են նաև Գառնի համայնքի նախորդող հնգամյա ժամանակաշրջանի զարգացման միտումները և դրանց շարունակականության հավանականությունը:

Զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում զարգացման ծրագրում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր և ոլորտային փաստացի իրավիճակի և համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների բնութագրումը և վերլուծությունը: համայնքի իրավիճակի վերլուծության ու գնահատման արդյունքների վրա և ձևակերպելով համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերը, զարգացման ներքին ու արտաքին հիմնական հնարավորությունները, համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգները:

Զարգացման ծրագրում սահմանվում են համայնքի երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել մեր համայնքը ապագայում, ռազմավարությունը և զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակները:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում են պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համայնքում գալիք հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվող (շարունակվող) համագործակցության ուղղությունները:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում են համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և կանխատեսումը՝ ըստ համայնքի բյուջեի եկամտային ուղղությունների (սեփական եկամուտներ, պաշտոնական տրանսֆերտներ, փոխառու միջոցներ)՝ դիտարկելով նախորդ երկու և գալիք հինգ տարիների եկամտային ցուցանիշները:

Զարգացման ծրագրում ներկայացված են համայնքի զարգացման ծրագրերը: Դրանք գնահատվել են ըստ սահմանված չափորոշիչների և սահմանվել են առաջնահերթություններ: Ամփոփ ձևով ներկայացվել են առաջնահերթ այն ծրագրերը, որոնք մոտավոր հաշվարկներով ակնկալվում է, որ հնարավոր կլինի իրականացնել կանխատեսվող ֆինանսական միջոցներով: Գալիք հինգ տարիների ընթացքում իրականացման ենթակա ծրագրերը ձևակերպվել են՝ օգտագործելով ծրագրերի կազմման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ներկայացնելով ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները (համայնքիբյուջե, ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, այլ) և դրանց մոտավոր արժեքներն՝ըստ գալիք հինգտարիների:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի ու շինությունների, հողամասերի կառավարման (օտարման, վարձակալության տրամադրման) հնգամյա ծրագիրը:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է զարգացման ծրագրի իրականացումը, մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը) և գնահատումը, վերահսկումը և վերանայումը:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում են համառոտ մոտեցումներ՝ՀԶՀԾ-ի իրականացման, վերահսկման և գնահատման, ծրագրերի իրականացման արդյունքների քննարկման, զարգացման ծրագրում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման գործընթացների վերաբերյալ:

Զարգացման ծրագրում ներկայացվում է մանրամասն և լայնածավալ տեղեկատվություն տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են համայնքի հիմնական ցուցանիշների՝ գալիք հինգ տարիների կտրվածքով գնահատում և կանխատեսում, համայնքի ոլորտային ծրագրերի՝ ըստ ծրագրերի օրինակելի ձևի ձևակերպումներ և այլն:

**1. ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

**1.1 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ**

***Գառնի բազմաբնակավայր*** համայնքը ձևավորվել է նախկին Գառնի, Գեղարդ, Գողթ, Հացավան, Գեղադիր և Ողջաբերդ համայնքների միավորումից ՀՀ Ազգային Ժողովին կողմից 2017 թվակաի հունիսի 9-ին ընդունած <<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն: Համայնքի կենտրոնը Գառնի գյուղն է:

Ստորև ներկայացվում է համառոտ տեղեկատվություն համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի մասին:

***Գառնի համայնքի Գառնի պատմական բնակավայրը՝*** գտնվում է Կոտայքի մարզում, Երևան քաղաքից 28 կմ, մարզկենտրոնից 63 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից 1480մ բարձրության վրա: Գյուղը շրջափակված է Գեղամա լեռներով, որից սկիզբ է առնում Ազատ գետը: Գետի աջակողմյան եռանկյունաձև հրվանդանի վրա է Գառնիի 24 բազալտյա սյուներով հրաշակերտ հեթանոսական տաճարը: Տաճարը կառուցվել է 77 թվականին և կանգուն է մնացել 1600 տարի: 1679թ.-ի հունիսի 4-ի կործանարար երկրաշարժից փլվել է:

1909-1911թթ.-ին անվանի գիտնական Նիկողայոս Մառը տաճարի հիմքի մոտ է հավաքել ցիրուցան եղած քարերը, հուսալով, որ մի օր կվերկանգնվի հրաշալի այս կառույցը: Գառնիի տաճարը վերականգնվել է ճարտարապետ Ա.Սահինյանի նախագծով և անմիջական ղեկավարությամբ 1969-1975թթ.-ին: Այո, հին է Գառնի անունը, որով կոչվել է նաև ամրոցն ու կողքի գյուղաքաղաքը: Պատմահայր Մովսես Խորենացին գրում է, որ այս բնակավայրը հիմնադրել է Հայկ Նահապետի ծոռ Գեղամը, որի թոռան Գառնիկի անունով էլ կոչվել է Գառնի: 17-րդ դարի 2-րդ կեսին Գառնի են գաղթել Մակվից:

2012թ վերակառուցվեց ազատգետիվրա 12-րդ դարում կառուցված կամարակամուրջը, որի անմիջական հարևանությամբ է գտնվում <<Քարերիսիմֆոնիա>> և ջութակասար բնապատմական արժեք ներկայացնող հուշարձանները: Ազատ գետի կիճը որը համարվում է ոչ նյութական արժեք և գրանցված է յունեսկոյի գրքում: Գառնի համայնքն իր մասնակցությունն է ունեցել առաջին հանրապետության ստեղծմանը, Հայրենական մեծ պատերազմից հետ չվերադարձան 361 Գառնեցիներ, Ղարաբաղյան ազատամարտում իրենց կյանքը զոհեցին 13 և 44-օրյա Արցախյան պատերազմում 7 Գառնեցիներ: Գառնին կարելի է ասել, բաց թանգարան է երկնքի տակ:

1980թ.-ից այստեղ անց են կացվում երգ ու պարի ամենամյա փառատոններ: Երևան-Գառնի-Գեղարդ մայրուղիով, մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում այս հոյակերտ տեսարժան վայրերը:

Գառնի բնակավայրի վարչական տարածքը 10097.4 հա է:

***Գառնի համայնքի Գեղարդ բնակավայր***՝ / նախկին Արթիզ / գյուղը հիմնադրվել է մոտ մ.թ. 1-ին դարում` Տրդատ թագավորի որդու կողմից: Ըստ ավանդության հայր և որդի գժտվել են և հայրը որդուն ասել է . <<Առ քեզ մի թիզ հող, գնա ու քեզ համար առանձին ապրիր>>: Ներկայիս գյուղատեղը հավանության է արժանացել որդու կողմից. նա հիմնադրել է գյուղը և կոչել Արթիզ: Գյուղի ներկայիս բնակչության նախնիների մի մասը 1914թ. գաղթել է Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգից, իսկ մյուս մասը ` Կամոյի շրջանից: 1914թ. գյուղում կառուցվել է դպրոցական շենք, որը ծառայել է ոչ միայն գյուղի, այլև շրջակայքի 4 գյուղերի համար որպես կրթօջախ ու մինչև օրս ծառայում է որպես դպրոցի շենք: Գեղարդ անվանումը ստացել է 1936թ: Գյուղը գտնվում է հայոց խորհրդանիշ Մասիսներին դեմ-դիմաց: 1950թ. համարյա ամբողջ բնակչությունը վերաբնակեցվել է , և գյուղում մնացել է 7 ընտանիք: Ներկայումս գյուղն ունի 126 ծուխ, կառուցվում է նոր դպրոցական շենք: Բնակավայրը ամբողջովին թաղված է կանաչ այգիների մեջ, ունի մշտական ինքնահոս խմելու և ոռոգման ջուր: Բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է:

***Գառնի համայնքի Գողթ բնակավայր՝*** Գեղամասարի հարավային ստորոտին, Ազատ գետի վերին հոսանքում, Աբովյանից 22 կմ հարավ-արևելք: Մատենագրության մեջ գյուղը հիշատակվում է 13-րդ դ. Գողոթ անունով: Գյուղում պահպանվել են մատուռներ և խաչքարեր: Գյուղի նախնիները գաղթել են Բայազետի գյուղերից 1829-1830 թվականներին։ Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկի մշակմամբ, անասնապահությամբ: Գյուղի տարածքում է գտնվում Գեղարդի վանքը: Այստեղ է պահվել հայտնի գեղարդը, որով հռոմեացի զինվորը ծակել է Քրիստոսի կողը։ Այն Հայաստան էր բերել քրիստոնեության առաջին քարոզիչներից Թադեոս առաքյալը։ Այժմ այն գտնվում է Վաղարշապատում՝ պատմության թանգարանում։Վանական համալիրը կառուցվել է վաղ միջնադարում՝ մի վայրում, որը նախաքրիստոնեական շրջանում ծառայել է որպես սրբատեղի։ Այդ աղբյուրներից մեկն այսօր էլ պահպանվում է վանքի գլխավոր գավթի ներսում։ Ըստ ավանդության, առաջին եկեղեցին հիմնվել է 4-րդ դարի սկզբին, երբ Հայաստանում քրիստոնեությունը հռչակվել է պետական կրոն։ Այն հայտնի էր որպես «Այրիվանքե կամ «Քարայրների վանքե։ Վանքի հիմնադրումն ավանդաբար վերագրում են հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորչին (301-325), իսկ հետագա բարգավաճումը՝ Սահակ Պարթևին (387-439)։ Ավելի ուշ շրջանում վանքը հռչակված է եղել իբրև գրչության կենտրոն, դպրանոց, երաժշտական ակադեմիա և ուխտատեղի։ Դեպի Գեղարդ ուխտագնացության օրերը Վարդավառի և Աստվածածնի Վերափոխման տոներին են։ Զարգացած միջնադարում՝ պետականության վերականգնումից հետո (Բագրատունիների թագավորություն, 885-1045), Հայաստան ներխուժած արաբական զորքերը զորավար Նասրի հրամանով կողոպտում ու թալանում են վանքը։ 920-ական թվականների ավերից հետո վանքը վերակառուցվում է ու շրջափակվում պարսպապատով։ Վանական համալիրի տարածքում պահպանված արձանագրությունները վերաբերում են 1160-ական թվականներին, այն համարվում է 13-րդ դարի կառույց։ Գեղարդի վանքը զարգացման գագաթնակետին է հասնում Վրաց թագավորության կողմից Արևելյան Հայաստանի տարածքներն ազատագրելուց հետո, երբ հիմնադրվում է Զաքարյան իշխանապետությունը (1200-1261)։Գեղարդի վանական համալիրը հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս և Հայաստանի տեսարժան վայրերից մեկը։ 13-րդ դարում ստեղծված հիմնական հուշարձանախմբում են գլխավոր Կաթողիկե եկեղեցին, գավիթը, ժայռափոր 2 եկեղեցին, ժամատուն-դամբարանը։

***Գառնի համայնքի Հացավան բնակավայր***՝ Գյուղը Աբովյանից 15 կմ հարավ-արևելքում է: Նախկին անվանումը` Ավդալար: Վերաբնակեցվել է 1827թ.: Գյուղի 1-ին բնակիչները եղել են Աղամովը, Մանուկը, Հովհաննեսը, Մեսրոպը, Չլնգարների տոհմը և այլոք: Ժամանակակից գյուղի տարածքում եղել է հին բնակավայր և դամբարանադաշտ: Գյուղից դեպի հյուսիս, բարձունքի վրա գտնվում է անտիկ դարաշրջանի ամրոց, որը հսկել է Արարատյան դաշտից եկող ճանապարհները: Համայնքը շրջապատված է 3 կմ բլուրներով, որը գյուղին տալիս է ավելի գեղեցիկ տեսք: Խմելու ջուր համայնքը ստանում է <<Կոնե>> կոչվող աղբյուրից: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը` շոգ: Հաճախակի են երաշտի տարիները, որից շատ է տուժում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացին: Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկի մշակմամբ, բանջարաբոստանային այլ կուլտուրաների արտադրությամբ և անասնապահությամբ:

***Գառնի համայնքի Գեղադիր բնակավայր***՝ Գյուղ Գեղամա լեռնաշղթայի, Ողջաբերդի լեռնաբազուկի արեւմտյան լանջին, Աբովյանից 14 կմ հարավ-արեւելք: նախկինում /1935թ./ կոչվել է Քյարփիչլու: Բնակիչների նախնիները եկել են Վանից, Խնուսից, Կարսից, Բիթլիսից 1918-1924 թվականներին: Գեղադիրից հարավ-արեւմոտք բացվել է սեւ եւ կարմիր քարերից պատրաստված մ.թ.ա. 7-3-րդ դդ. ծածկված 4 սարկոֆագ, որոնց մեջ հանգուցյալները թաղված են եղել կուչ եկած դիրքով: Գտնվել են կապտավուն պորֆիրիտից պատվանդանով սկահակ, կավե սափոր, նետասլաքներ, դաշույնի դաստակ բրոնզե ապարանջաններ սերդոլիկե եւ ապակե գույնզգույն ուլունքներ, մուգ մանուշակագույն ապակե բազմանիստ կնիք: Բնակչության մեծ մասը գաղթել է Արեւմտյան Հայաստանից: Հիմնական զբաղմունքը հացահատիկի մշակություննու անասնապահությունն է: Գյուղը գտնվում է Երեւան - Գառնի մայրուղու վրա:

***Գառնի համայնք Ողջաբերդ բնակավայր՝*** Գյուղ` Աբովյանից 15 կմ հարավ-արևելք: Գյուղի շրջակայքում պահպանվել են հին հուշարձաններ, քարայրներ: 1960-1962թթ. պեղումներից բացվել են 4-5-րդ դդ. գմբեթավոր եկեղեցու և ամրոցի ավերակներ: Գյուղով է անցնում Երևան-Գառնի-Գեղարդ ավտոմայրուղին: Բնակիչները զբաղվում են այգեգերծությամբ և անասնապահությամբ: Ներկա վիճակում համայնքի ամբողջ տարածքը հողի սողանքային երևույթների պատճառով գտնվում է վթարային վիճակում, որն իր բացասական ազդեցությունն ունի բնակելի տների, վարչական շենքերի, մշակույթի օջախների, դպրոցական շենքի և շինությունների վրա: Դպրոցը տեղափոխվել է շարժական տնակներ, գրադարանը` գյուղապետարանի շենք, բուժկետը` շարժական տնակ: Համայնքը զարգացման ոչ մի հեռանկարային պլան չի մշակում` կապված սողանքայի ակտիվ երևույթների հետ:

**1.2 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Գառնի համայնքի բնակիչները ավանդապաշտ և ավանդապահ են՝ միաժամանակ անտարբեր չլինելով նորի նկատմամբ: Ավանդաբար պահպանվել են նվիրվածությունը և հարգանքը ընտանիքի նկատմամբ, հարգանքն աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ: Խոհանոցում պահպանվել են ավանդական ճաշատեսակներ, որոնցով շարունակում են պատվել և զարմացնել հյուրերին: Գառնի համայնքի բնակչությունը 2022 թ. Հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 12936 մարդ (աղյուսակ 1 և աղյուսակ 2):

**Աղյուսակ 1.**

**Համայնքի կազմի մեջ բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները**

**(01.01.2022 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Հ/հ* | *Բնակավայրի անվանումը* | *Մշտական բնակչության թվաքանակը* | *Առկա տնային տնտեսությունների թվաքանակը* |
| *1.* | *Գեղարդ* | *344 մարդ* | *81 տ/տ.* |
| *2.* | *Գողթ* | *2101 մարդ* | *548 տ/տ.* |
| *3.* | *Գառնի* | *8225 մարդ* | *1562 տ/տ.* |
| *4.* | *Հացավան* | *593 մարդ* | *120 տ/տ.* |
| *5.* | *Գեղադիր* | *723 մարդ* | *199 տ/տ.* |
| *6.* | *Ողջաբերդ* | *950 մարդ* | *204 տ/տ.* |
|  | *Ընդհամենը* | *12936 մարդ* | *2714 տ/տ.* |

**Աղյուսակ 2 .**

**Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները**

**(01.01.2022 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** |  |
| 1. | Առկա բնակչության թիվը, այդթվում` | 12936 |
|  | Տղամարդիկ | 6582 |
|  | Կանայք | 6354 |
|  | 0-4 տարեկան | 899 |
|  | 5-6 տարեկան | 359 |
|  | 7-10 տարեկան | 763 |
|  | 11-14 տարեկան | 705 |
|  | 15-17 տարեկան | 427 |
|  | 18-22 տարեկան | 637 |
|  | 23-45 տարեկան | 4744 |
|  | 46-62 տարեկան | 2900 |
|  | 63 և բարձր տարիքի | 1502 |
| 2. | Կենսաթոշակառուներ, այդ թվում՝ | 802 |
|  | Տարիքային և աշխատանքային | 771 |
| 3. | Փախստականներ | 0 |
| 4. | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 40 |
| 5. | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 7 |
| 6. | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 0 |
| 7. | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ, այդ թվում | 330 |
|  | 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ | 250 |
| 8. | Հաշմանդամներ, այդ թվում` | 230 |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 32 |
| 9. | Աշխատունակներ | 7460 |
| 10. | Զբաղվածներ | 6515 |
| 11. | Գործազուրկներ | 945 |
| 13. | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | 218 |
| 14. | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 30 |
| 15. | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը, այդ թվում` | 163 |
|  | Անօթևան ընտանիքներ | 8 |
| 16. | Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը | 180 |
| 17. | Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը | 250 |
| 18. | Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների թիվը | 380 |

**1.3 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ**

Գառնի համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանինիր 15 անդամներով (ընտրված Գառնի համայնքի բնակչության կողմից 2022թ-ի դեկտեմբերի հինգին): Գառնի համայնքի աշխատակազմը բաղկացած է 46 աշխատակիցներից:

Գառնի համայնքի ղեկավարի նստավայրն է Գառնի համայնք, գ. Գառնի, Ս. Շահումյան 4 հասցեում գտնվող համայնքապետարանի վարչական շենքը: Հմայնքի ավագանու <<24>> դեկտեմբերի 2021 թվականի N 69-Ա որոշմամբ սահմանվել են Գառնի համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրները:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Բնակավայր | Նստավայր |
| 1 | Գեղարդ | Գ. Գեղարդ 3փ. 2 շենք |
| 2 | Գողթ | Գ. Գողթ հրապարակի 1 շենք |
| 3 | Հացավան | Գ. Հացավան 1փ. 2 շենք |
| 4 | Գեղադիր | Գ. Գեղադիր 4փ. 4 շենք |
| 5 | Ողջաբերդ | Գ. Ողջաբերդ 5փ. 7 շենք |

Համայնքապետարանի ամենամեծ սենյակը ծառայում է որպես քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ(ՔՍԳ), որի նպատակն է <<մեկ պատուհան>> սկզբունքի համաձայն քաղաքացիներին բարձրորակ ծառայությունների մատուցումը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության և թափանցիկության, համայնքապետարանի և քաղաքացու միջև առավել մատչելի և դյուրին հաղորդակցության ապահովումը: ՔՍԳ-ն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

* Դիմումների և գրությունների ընդունում, պատասխանների տրամադրում,
* Տեղեկանքների տրամադրում,
* Թույլտվությունների տրամադրում,
* Անշարժ գույքի, հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի վճարումների հաշվարկում ու գանձում,
* Վարձակալական վճարների հաշվարկում և գանձում,
* Աղբահանության վճարների հաշվարկում և գանձում,
* Տեղական տուրքերի հաշվարկում և գանձում,
* Տվյալների հաշվառում,
* Տեղեկատվության տրամադրում,
* Համայնքի ղեկավարի մոտ ընդունելության գրանցում:

Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվելեն համայնքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 73-Ա որոշմամբ (աղյուսակ 3):

**Աղյուսակ 3.**

**Գառնի համայնքի աշխատակազմը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Հաստիքի անվանումը | Հաստիքիմիավոր | Պաշտոնային դրույքաչափ (ՀՀ դրամ) | Հավելավճար (ՀՀդրամ) | Աշխատավարձիչափը(ՀՀ դրամ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքի ղեկավար | 1 | 440000 |  | 440000 |  |  |
| 2 | Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ | 1 | 330000 |  | 330000 |  |  |
| 3 | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 | 300000 |  | 300000 |  |  |
|  | ***Ընդամենը*** | ***3*** | ***1070000*** |  | ***1070000*** |
| ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | | |  |  |  |  |  |
| 4 | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական | 1 | 260000 |  | 260000 |  |  |
| 5 | Համայնքի ղեկավարի օգնական | 1 | 230000 |  | 230000 |  |  |
|  | ***Ընդամենը*** | ***2*** | ***490000*** |  | ***490000*** |
| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | | |  |  |  |  |  |
| 6 | Գողթ գյուղի  Վարչական ղեկավար | 1 | 260000 |  | 260000 |  |  |
| 7 | Ողջաբերդ գյուղի վարչական ղեկավար | 1 | 250000 |  | 250000 |  |  |
| 8 | Գեղադիր գյուղի վարչական ղեկավար | 1 | 250000 |  | 250000 |  |  |
| 9 | Հացավան գյուղի վարչական ղեկավար | 1 | 240000 |  | 240000 |  |  |
| 10 | Գեղարդ գյուղի վարչական ղեկավար | 1 | 240000 |  | 240000 |  |  |
|  | ***Ընդամենը*** | ***5*** | ***1240000*** |  | ***1240000*** |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐ | | |  |  |  |  |  |
| 11 | Աշխատակազմի արտուղար | 1 | 330000 |  | 330000 |  |  |
| **Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման**  **և հավաքագրման բաժին** | | | | | |  |  |
| 12 | Բաժնի պետ | 1 | 310000 |  | 310000 |  |
| 13 | Գլխավոր մասնագետ | 1 | 290000 |  | 290000 |  |  |
| 14 | Առաջատար մասնագետ | 1 | 228000 |  | 228000 |  |  |
| 15 | Առաջատար մասնագետ | 1 | 228000 |  | 228000 |  |  |
| 16 | Առաջատար մասնագետ-Օպերատոր | 5 | 228000 |  | 1140000 |  |  |
|  | ***Ընդամենը*** | ***9*** | ***1284000*** |  | ***2196000*** |
| **Քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության և հողաշինության բաժին** | | | | | |  |  |
| 17 | Բաժնիպետ | 1 | 310000 |  | 310000 |  |  |
| 18 | Գլխավոր մասնագետ | 1 | 290000 |  | 290000 |  |  |
| 19 | Առաջատար մասնագետ | 1 | 228000 |  | 228000 |  |  |
| 20 | Առաջատար մասնագետ | 1 | 228000 |  | 228000 |  |
| 21 | 1-ին կարգի մասնագետ | 1 | 190000 |  | 190000 |  |
|  | ***Ընդամենը*** | ***5*** | ***1246000*** |  | ***1246000*** |
| **Աշխատակազմ (կառուցվածքայինստորաբաժանումներիմեջ**  **չներառվածպաշտոններ)** | | | | | |  |  |
| 22 | Առաջատար մասնագետ-Սոցիալական աշխատող | 1 | 228000 |  | 228000 |  |  |
| 23 | Առաջատար մասնագետ- բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի | 1 | 228000 |  | 228000 |  |
| 24 | Առաջատար մասնագետ-Զարգացմանծրագրի | 1 | 228000 |  | 228000 |  |  |
| 25 | 1-ին կարգի մասնագետ | 1 | 190000 |  | 190000 |  |  |
| 26 | 1-ին կարգի մասնագետ | 1 | 190000 |  | 190000 |
| 27 | 1-ին կարգի մասնագետ | 1 | 190000 |  | 190000 |
| 28 | 1-ին կարգի մասնագետ | 1 | 190000 |  | 190000 |  |  |
|  | ***Ընդամենը*** | ***7*** | ***1444000*** |  | ***1444000*** |
|  | ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ*** | ***22*** |  |  | ***3916000*** |
| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ | | | | | |  |  |
| 29 | Վարորդ | 2 | 180000 |  | 360000 |  |
| 30 | Էլեկտրիկ | 1 | 120000 |  | 120000 |  |  |
| 31 | Բանվոր | 1 | 140000 |  | 140000 |  |  |
| 32 | Գործավար | 1 | 160000 |  | 160000 |  |  |
| 33 | Հավաքարար | 4 | 100000 |  | 400000 |  |  |
| 34 | Անասնաբուժ | 3 | 120000 |  | 360000 |
|  | ***Ընդամենը*** | ***12*** | ***700000*** |  | ***1540000*** |  |  |
|  | ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ աշխատակազմ*** | ***46*** |  |  | ***9556000*** |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Համայնքային ոչ առևտրային 5 կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 77-Ա և 2022 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 17-Ա որոշումներով:

***1.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ***

Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում նրա կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների սեփականություն համարվող գույքը, որի ցանկը սահմանվել և հաստատվել է ավագանու 2022 թվականի մարտի 21-ի թիվ 33-Ա որոշմամբ, գույքը գտնվում է բավարար վիճակում:

***1.5 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ***

Գառնի համայնքի վարչական տարածքում գործող ոչ համայնքային ենթակայության կազմակերպությունները համագործակցում են համայնքապետարանի հետ և արվում է ամեն հնարավորը տվյալ ոլորտներում ծառայությունների արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

***1.6 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ***

Համայնքում աղբը տեղափոխվում և կուտակվում է կենտրոնացված աղբավայրերում, որտեղ պարբերաբար կատարվում են բնահողով ծածկում ու սանիտարական այլ միջոցառումներ: Աղբահանումն իրականացվում է բավարար տեխնիկայի պայմաններում: Փողոցներում աղբամաններ տեղադրվել են քիչ չափով, և բնակիչներն աղբը դնում են մայթերին, որտեղից աղբահավաք մենքենան հավաքում է: Աղբամանների և աղբահավաք մեքենայի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում գյուղի արտաքին տեսքի և սանիտարահիգիենիկ պայմանների վրա: Համայնքի աղբահանությունը կատարվում է Գառնի համայնքի աղբատար մեքենայի շրջիկ հավաքման մեթոդով՝ սահմանված գրաֆիկի համաձայն, աղբահեռացման պայմանագրով:

Համայնքն ունի գլխավոր հատակագիծ:

Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է համայնքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 45 %-ը: Համայնքի լուսավորությունն առաջնային կարևորության հարցերից է և անհրաժեշտ է կտրուկ ընդլայնել լուսավորության ցանցը:

Խմելու ջրի մատակարարումը համարվում է համայնքի կարևորագույն խնդիրներից ամենաառաջնահերթը:

Առկա է խմելաջրի ջրահավաք ավազանների ցանկապատման կամ եղած ցանկապատերի թարմացման խնդիր:

***1.*7 ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքում բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, որոնց թիվը կազմում է 2748: Գառնի համայնքում առկա են բազմաբնակարան շենքեր, որոնց թիվը 16 է:

Գառնի համայնքի բնակֆոնդի վիճակը, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է բավարար:

***1.8* ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ**

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 23117.14հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 20799.11 հա, բնակավայրերի հողերը՝ 1130.28 հա, արտադրական նշանակության հողերը՝ 128.12հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողերը՝ 103.48 հա, անտառային հողերը՝ 590.53հա, հատուկ պահպանության հողերը՝ 280.28հա, հատուկ նշանակության հողերը՝ 0,63հա և ջրային հողերը՝ 84.72հա:

1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման ժամանակ համայնքում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը ներկայացված է աղյուսակ:

**Աղյուսակ 4.**

**Համայնքում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի անվանումը** | **Մեկ հողաբաժնի չափը** | **Այդ թվում՝** | | |
| **Տնամերձ և ջրովի վարելահող** | **Անջրդի վարելահող** | **խոտհարք** |
| **1.** | Գեղարդ | 1,0020հա | 0,150հա | 0,6360հա | 0,2162հա |
| **2.** | Գողթ | 0.44հա | 0,15հա | 0,18 | 0,11հա |
| 3. | Գառնի | 0.425հա | 0.24հա | 0.12հա | 0.065 հա |
| 4. | Հացավան | 1.42հա | 0,12հա | 0,7հա | 0,6հա |
| 5. | Գեղադիր | 0.69հա | 0.12հա | 0.57հա | 0 |
| 6. | Ողջաբերդ | 0.57հա | 0,18հա | 0,2հա | 0,19հա |

**1.9 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված անջրդի վարելահողերում ցանվում են հացահատիկային մշակբույսեր ՝ցորեն, գարի և այլ կուլտուրաներ, իսկ ջրովի վարելահողերում մշակում են գյուղատնտեսական բազմաբնույթ կուլտուրաներ և կատարվում են ծառատնկումներ: Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը հանդիսանում են Գառնի համայնքի տնտեսական զարգացման նվազկան ողոլորտ: Համայնքում հիմնականում զարգացած է պտղաբուծությունը:

Համայնքի բնակիչները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ:

Բնակիչների զգալի մասը զբաղվում է մեղվաբուծությամբ:

Համայնքաբնակները իրենց տնամերձ հաղամասերում աճեցնում են բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և չի ոռոգվում ոռոգման ջրի սակավության պատճառով:

**1.10 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է համայնքի սանմաքրումը: Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝

* բարեկարգել պուրակները
* կառուցել կենտրոնացված աղբավայրը,
* աղբի նախնական տեսակավորմ անհամար փողոցներում տեղադրել աղբամաններ,
* աղբավայրում ստեղծել աղբի տեսակավորման հնարավարություն,
* գյուղմթերքների վաճառքի համար ստեղծել հնարավոր պայմաններ
* համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ, տեղադրել կանգառներ
* ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

**1.11 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Գառնի համայնքնունի համայնքային ենթակայության ասֆալտապատ և գրունտային ճանապարհներ: Ճանապարհների մեծ մասը հիմնականում գրունտային և խճապատեն, որոնք էլ լինելով թեքությունների վրա, հաճախակի տեղացող հորդառատ անձրևների պատճառով ամբողջովին քայքայվումեն և որոշ տեղերում դառնում դժվարկամ գրեթե անանցանելի: Համայնքի տարածքում ճանապարհներից ասֆալտապատ է միայն՝ կենտրոնական ճանապարհներ և որոշակի թաղամասեր տանող ճանապարհները:

Համայքում կանգառները քիչ են, անհրաժեշտ է տեղադրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ (ներառյալ ինֆորմացիոն վահանակներ՝ համայնքում մատուցվող ծառայությունների և այլնի մասին, ցուցանակներ, համայնքում գտնվող պատմամշակութային և հետաքրքրաշարժ վայրերի քարտեզներ), որոնք էլ ավելի կխթանեն զբոսաշրջության զարգացումը:

Համայնքում ներհամայնքային տրանսպորտ չի գործում, սակայն եղած սեփական ավտոմեքենաների և տաքսիների թիվը բավականացնում է մարդկանց բնականոն տեղաշարժին:

Համայնքի պետական սեփականություն հանդիսացող և համայնքային ենթակայության ընդհանուր օգտագործման ավտոճանապարհային ցանցի երկարությունը կազմում է 113կմ, որից 8կմ մարզային, 105 կամ համայնքային նշանակության:

Համյանքի տարածքում առկա են 8 ավտոճանապարհի կամուրջներ:

**1.12 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ**

Գառնի համայնքում գործում են հանրակրթական ավագ 1 և հիմնական 7 դպրոցներ, որոնք հիմնանորոգված են:

Համայնքում գործում են 2 մանկապարտեզ, երաժշտական դպրոց, Գեղարվեստի դպրոց, Սպորտ դպրոց, Մարզամշակութային կենտրոն որոնք բոլորը աշխատում են 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, մանկապարտեզի սաներին տրվում է երկանգամյա սնունդ: Ավագանու որոշմամբ մանկապարտեզի ծնողական վճարի չափը սահմանված է 5000 (հինգ հազար) դրամ: Երաժշտական դպրոցում ծնողական վճարի չափը սահմանված է 2500(երկու հազար հինգ հարյուր) դրամ: Գեղարվեստի դպրոցի սովորողներին 1000(մեկ հազար) դրամ: Մարզամշակութային կենտրոնում սովորողների համար, պար՝ 2000(երկու հազար) դրամ, Կառատե- Դո Շոտոկան արևելյան մարտարվեստի՝ 3000 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

**Աղյուսակ.5**

**Գառնի համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատության և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ ցուցանիշները:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** | **Ընդամենը համայնքում** |
| 1. | Դպրոցներում աշխատողների թիվը, որից՝ | 270 |
|  | Մանկավարժներ | 182 |
| 2. | Աշակերտների թիվը | 1860 |
| 3. | **Մանկապարտեզում աշխատողների թիվը, որից** | 40 |
| 4. | Հաճախող երեխաների թիվը | 174 |
| 5. | Երաժշտական դպրոցում աշխատողների թիվը | 14 |
| 6. | Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 55 |
| 7. | Գեղարվեստի դպրոցում աշխատողների թիվը | 13 |
| 8. | Գեղարվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 100 |
| 9. | Մարզամշակութային կենտրոնի աշխատողների թիվը | 17 |
| 10. | Մարզամշակութային կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը | 97 |
| 11. | Սպորտդպրոցի աշխատողների թիվը | 49 |
| 12. | Սպորտդպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 450 |

**1.13 ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Համայնքը մշակությաին օջախներով հարուստ է: Գառնի համայնքում է գտնվում Գառնիի հեթանոսկան տաճարը,Գեղարդի վանքը, Հավուց Թառ վանական համալիրն, Մաշտոց Հայրապետ, Պողոս-Պետրոս, Թուխ Մանուկ, Սուրբ Խոնարհ, Սուրբ Ստեփանոս, Սբ. Աստվածածին եկեղեցիները, ինչպես նաև <<Քարերի Սիմֆոնիայի>> տարածքը և Չարենցի կամարը:

Համայնքային պատկանելիության մշակությաին կառույցներից ոմանք վթարային են, ոմանք վերանորոգված կամ մասնակի վերանորոգված են: Համայնքի մշակութային միջոցառումները նախատեսվում է կազմակերպել վերը նշված գործող շինություններում: Ընդհանրապես, նախատեսվում է կազմակերպչական աշխատանքների և անհրաժեշտ ռեսուրսների ներդրման միջոցով զարգացնել երիտասարդների մշակութային և ժամանցային առօրյան: Գառնիի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում գործում է երեխաների երգչախումբ և ժամանակ առ ժամանակ միջոցառումներ է կազմակերպվում երիտասարդներին վերաբերող տոն օրերի առթիվ:

Գառնի համայնքում՝ Գառնի համայնքի, Հայկական Կարմիր Խաչ ընկերության և ԱԻ Նախարարության համատեղ միջոցներով բացվել է՝ Գառնիի Կամավորական Հրշեջ-Փրկարարական կամավորական ջոկատ, որին անդամակցում են համայնքի մեծաթիվ երիտասարդներ, երիտասարդները իրենց կարողություններն են ցուցաբերում համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ առաջինը արագ արձագանքելով:

**1.14 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ**

Համայնքում գործում է <<Գառնիի առողջության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որը արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք ունի: Բուժհաստատությունը հիմնականում իրականացնում է առաջին բուժօգնության ծառայություններ: Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է Երևան քաղաք:

Համայնքում կազմակերպում և անց են կացնում՝ ներհամայնքային ֆուտբոլի, շաշկու, շախմատի մրցումներ: Համայնքում առկա է տարաբնույթ սպորտային խմբակներ: Համայնքի տարածքում սպորտ դահլիճներ առկա են դպրոցներում, սակայն գրեթե բոլոր սպորտդահլիճներում պակասում է համապատասխան գույքը: Առկա են բացoթյա խաղահրապարակներ, որտեղ տեղադրված ենֆուտբոլի, վոլեյբոլի և բասկետբոլ խաղալու համար համապատասխան սպորտային գույք:

**1.15 ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Գառնի համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր անձանց և կազմակերպությունների կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ, հացի փռեր, հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ, հյուրանոցներ, հյուրատներ, բացօթյա տեղական մթերքների առևտրի կետեր:

Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն):

Համայնքի տարածքում արտադրական, առևտրային և այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների տվյալները (նաև նախկինում աշխատած) ներկայացված են աղյուսակ 6-ում:

**Աղյուսակ. 6**

**Գառնի համայնքում գոծող կազմակերպությունների ցանկ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Կազմակերպության անվանումը | Կազմակերպաիրավական տեսակը | Իրավաբանական հասցեն | Գործունեության տեսակը |  |
| 1 | Արտեմ Թադևոսյան Արամայիսի | Ա/Ձ | ԱԼԵՔՅԱՆ Փ. / Տ / 34 ԳԱՌՆԻ 2215 ԳԱՌՆԻ ԿՈՏԱՅՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆ | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 2 | ՀԱՍՄԻԿ ՎԱՀՐԱՄՅԱՆ ՄԿՐՏՉԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԱԼԵՔՅԱՆ Փ., Տ 45 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 3 | ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ 8 ԶՆԳՎ., Շ 14, Բն. 24 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 3 | ՄԱՐԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԱԼԵՔՅԱՆ Փ., Տ 11 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 4 | ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԵՍԱՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, 1 ԹՂՄ. 6 Փ., Տ 2, | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 5 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՇՈՂԻԿ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Գ.ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 15 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 7 | «Հ.Մ.Ա.Ք.Ս.» | ՍՊԸ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Ջ. Ալեքյան 38 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 8 | ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ,ԳԱՌՆԻ, ՄԱՇՏՈՑԻ Փ., Տ 26 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 9 | ՎԱՀԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՀՐԱՆՏԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԹՈՐՈՄՈՆՅԱՆ Փ. Տ 23 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 10 | ՎԻՐԱՊ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՀՐԱՉԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Ս.ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Փ. Տ 36 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 10 | ՆԱԶԱՆԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄԻՇԱՅԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ., Տ 17 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 11 | ՍԻՐՈՒՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԶԱՔԱՐԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՍԱՐՈՅԱՆ Փ., Տ 4 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 14 | ԱՐԵՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԼՅՈՎԱՅԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ. 1 ՓԿՂ., Տ 1 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 15 | ԿԱՐԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ Փ., Տ 16 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 16 | ՎԱՀԵ ԻՍՊԻՐՅԱՆ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, Գ.ԳԱՌՆԻ, ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ Փ., Տ 17 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 17 | ՀԱՄԵՍՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՆԻԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ Փ., Տ 49 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 18 | ՆԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ Փ., Տ 5 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 19 | ԱՐԱ ԱԲԵԼՅԱՆ ՀԱԿՈԲԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ Փ., Տ 21 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 20 | ՄԱՄՎԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Վ. ՏԵՐՅԱՆ Փ., Տ 1 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 21 | ԱՆԱՀԻՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Հ. ՇԻՐԱԶԻ Փ., Տ 12 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 22 | ՍԱՀԱԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԽՈՐԵՆԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԱԲՈՎՅԱՆ Փ., 78 տ | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 23 | ՎԱՀԱԳՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԻՐԱՍԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, 5 ԹՂՄ. 1 Փ., ԹԻՎ 10 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 24 | ՎԻՈԼԵՏՏԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ, ԱՐԱԳԱԾԻ Փ., 57 տ. | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 25 | ՇՈՂԻԿ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՐԱՖՖՈՒ Փ., Տ 2 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 26 | ԳԵՂԱՆՈՒՇ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵԽԱԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԱԼԵՔՅԱՆ Փ., Տ 11 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 27 | ԱՐՍԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՄԱՇՏՈՑԻ Փ., Տ 10 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 28 | ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼԵՎԻԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՄԱՇՏՈՑԻ Փ., Տ 16, | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 29 | ԳԵՎՈՐԳ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՆՈՐԻԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՍԱՐՅԱՆ Փ., Տ 15 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 30 | ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ 8 ԶՆԳՎ., Շ 30, Բն. 27 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 31 | ՆԱԶԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Գ. ԳՈՒՐԶԱԴՅԱՆԻ ԹՂՄ. Դ. ԱՐՏՈՒՇՅԱՆԻ Փ., Շ 5, Բն. 8 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 32 | ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԶԱՐԶԱՆԴԻ | Ա/Ձ | ԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, 1 ԹՂՄ. 4 Փ., 13 տ | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 33 | ՏԱԹԵՎԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ Փ., Տ 17 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 34 | ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ՈՂՋԱԲԵՐԴ, 1 Փ., Տ 10 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 35 | ԱՐՄԵՆ ԴԱՎԹՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ՈՂՋԱԲԵՐԴ, 1 Փ., Տ 22 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 36 | ԱՐՏԱԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ | Ա/Ձ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ՈՂՋԱԲԵՐԴ, 5 Փ., Տ 72 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 37 | Մարգար Մանուկայն | Ա/Ձ | Գառնի համայնք, գ.Գեղարդ , 1-ին փողոց թիվ 16 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 38 | Անահիտ Բաղդասարյան | Ա/Ձ | Գառնի համայնք, գ.Գեղարդ , 1-ին փողոց թիվ 33 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 39 | <<ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ>> | ԱՁ | Կոտայքի մարզ Գառնի համայնք,Հացավան բնակավայր 1 փողոց,1նրբանցք,թիվ 1 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 40 | <<Գագիկ Սարգսյան>>ԱՁ | ԱՁ | 3-րդ փող 3 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 41 | <<Էռնեստ Մկրտչյան Հմայակի>> | ԱՁ | 5-րդ փող.2փկղ.6 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 42 | <<Մկրտչյան Արթուր Հմայակ>> | ԱՁ | 5-րդ փող.2փկղ.6 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 43 | <<ՀԵրմինե Սարգսյան>> | ԱՁ | 1փ.26 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 44 | <<Ամալյա Գրիգորյան Պարսամի>> | ԱՁ | Գեղադիր.3-րդ փող 78 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 45 | <<Ահարոն Գրիգորյան Գրիգորի | ԱՁ | 5փ.1 նրբ.1 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 46 | <<Ֆելիքս Գասպարյան Խորենի>> | ԱՁ | Ջրվեժ բանավան շ1Ա/3 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 47 | ԱՐՍԵՆ ԱԼՈՅԱՆ ՄՀԵՐԻ | ԱՁ | ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ Փ., Տ 28/1 | հագուստ | կապ.կառույց |
| 48 | ԳԵՂԱՄ ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԱՐՇԱԿԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ՐԱՖՖՈՒ Փ., Տ 15 | շինանյութ | կապ.կառույց |
| 49 | ԺՈՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՏՈՄԻ | ԱՁ | ԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, Վ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ Փ., Տ 31 | կահույք | կապ.կառույց |
| 50 | ԳԱՅԱՆԵ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԺՈՐԱՅԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, 2 ԹՂՄ. 4 Փ., Տ 4 | հագոստ | կապ.կառույց |
| 51 | ԺԵՆԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, 5 Փ. 1 ՓԿՂ., Տ 3, | ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 52 | ՍՈՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՂԻՆԱԿԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳՈՂԹ, 7 Փ. 2 ՓԿՂ., Տ 1 | ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 53 | ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԲԱԲԱՅԱՆ ՄԱԿԱՐԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԲԱՂՅԱՆ 2 ՆՐԲ., Շ 1, Բն. 27 | ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 54 | ԳԱԲՐԻԵԼ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ | ԱՁ | ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ ԳՅՈՒՂ ԳՈՂԹ | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 55 | ՇՈՂԵՐ ԻՎԱՆՅԱՆ ԱՎԱԳԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳՈՂԹ, ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՂ. 2 ՓԿՂ., Տ 1 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 56 | ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԹԱԹՈՒԼԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ, 4 Փ. 1 ՆՐԲ., Տ 12 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 57 | ԳՆԵԼ ԱՎԴԱԼՅԱՆ ՊԱՐՍԱՄԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳՈՂԹ, ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՂ. 8 ՓԿՂ., Տ 2, | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 58 | ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՋՈՒԼԵՏԱ | ԱՁ | ՀՀ Կոտայքի մարզ Գառնի համայնք գյուղ Գողթ | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 59 | ՄԱՔՍԻՄ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՊՈՂՈՍԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՂ. 4 ՓԿՂ., Շ 4, Բն. 4, | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 60 | ՖՐԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՄԱՑԱԿԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳՈՂԹ, ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՂ., Տ 10 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 61 | ՀԵՂԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՂԵՎՈՆԴԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳՈՂԹ, ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՂ. 7 ՓԿՂ., Տ 3 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 62 | ԹԱՅՄ ԹՈՒ ԻԹ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ 4 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 63 | ՎԻՈԼԵՏՏԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 10 | ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 64 | ՏԱԹևԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԵՐևԱՆՅԱՆ 17 | ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 65 | ԲԱՇ ԳԱՌՆԻ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ 5 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 66 | ԲԱԲԱՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 15 | պարեն, ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 67 | ՋՈՒԼԻԱ 2017 | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ Փ. | լցակայան | կապ.կառույց |
| 68 | ՀԱՅԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ Փ. | տեխնիկական հեղուկներ | կապ.կառույց |
| 69 | Մ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ Ջ.ԱԼԵՔՅԱՆ 10/2 | լցակայան | կապ.կառույց |
| 70 | ԳԱՌՆԻ ՏՈՒՆ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 15 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 71 | ԱՐԳԱՄ ԼԵՎՈՆՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 4 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 72 | ԱՄԲԱԿՈՒՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԳԱՌՆԻ ՁՈՐ | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 73 | ԼԻԼԻԹ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ Ջ.ԱԼԵՔՅԱՆ 3-ՐԴ ՓԿՂ. 2 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 74 | ՄԵՐ ՕՋԱԽ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ Գ. ԶՈՀՐԱՊ 31 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 75 | ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԳԱԳԻԿ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 76 | ՀԱՐՄՈՆԻԱ ԳՐՈՒՊ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ Ջ.ԱԼԵՔՅԱՆ 29 | ոչ պարեն | կապ.կառույց |
| 77 | ԴԱՅՐԵՔԹ ԻՆՎԵՍՏ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ԳԱՌՆԻ ՁՈՐ | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 78 | ԱԻԴԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 23 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 79 | ԳԱԹԱ ՀԱՈՒՍ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 21 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 80 | ԿԱՄՈ ՍՄԲԱԹՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԱՌՆԻ Խ ՉԱՐԵՆՑԻ 14 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 81 | ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԵՂԱԴԻՐ 3-ՐԴ ՓՈՂ. 26/1 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 82 | ՍԵԳԱԶ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԵՂԱԴԻՐ 2 ԹՂՄ 22 | լցակայան | կապ.կառույց |
| 83 | ՆԻԿՈԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԵՂԱԴԻՐ 3 Փ 23 | լցակայան | կապ.կառույց |
| 84 | ԿԱՐԻՆԵ ԱՊԻՆՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ԳԵՂԱԴԻՐ 2-ՐԴ ԹՂՄ. ԹԻՎ 4 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 85 | ՊԱՎԵԼ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ Գ. ԳՈՂԹ | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 86 | ՍՈՆԱ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄԵԼԻՔԻ | ԱՁ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԿՈՏԱՅՔ, ԳԱՌՆԻ, 2 ԹՂՄ. 7 Փ., Տ 1 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 87 | «ԳԵՂԱՐԴ ԿԱՊԻՏԱԼ» | ԱՁ | ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՈՒՂԻ, 36/1, | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 88 | ԱՐՍԵՆ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ՎԱՆԻԿԻ | ԱՁ | ԳՈՂԹ, ԳԵՂԱՐԴԻ ԽՃՂ., Տ 8 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 89 | ԱԲԵԼ ԱՎԴԱԼՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿԻ | ԱՁ | ԿՈՏԱՅՔ, ԳՈՂԹ, 4 Փ., Տ 8, | լցակայան | կապ.կառույց |
| 90 | ՈՂՋԱԲԵՐԴԻ ՄԿՐՏԻՉ | ՍՊԸ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ՈՂՋԱԲԵՐԴ 1-ԻՆ ԹԻՎ 35 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 91 | ԱՐՍԵՆ ԱԶԶՅԱՆ | ԱՁ | ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ գ.ՈՂՋԱԲԵՐԴ 1-ԻՆ ԹԻՎ 2 | հանրային սնունդ | կապ.կառույց |
| 92 | ՍՈՒՐԵՆ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ | ԱՁ |  | լցակայան | կապ.կառույց |
| 93 | ԳԱՌՆԻ | ՍՊԸ | գ.ԳԱՌՆԻ Ջ.ԱԼԵՔՅԱՆ 22 | դեղատուն | կապ.կառույց |

**1.16 ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի տարածքում չկան գործող մեծ գործարաններ կամ արտադրամասեր, բնակչության մի մասը աշխատում է համայնքապետարանում, ՀՈԱԿ-ներում, դպրոցներում, Գառնիի հեթանոսական տաճարում, գործող փոքր ՀԷԿ-երում, ՊՈԱԿ-ներում, «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ում, «Օպտոտեխ» ՍՊԸ-ում, «Արմյանսկի Ուրաժայ» ՍՊԸ-ում, «ԷԿՈՏՈՄԱՏՈ» ՍՊԸ-ում, «ՖԵՐՈՆ» ՍՊԸ-ում, հանրային սննունդ սպասարկող հիմնականում սեզոնային օբյեկտներում, Երևան քաղաքում և այլն:

Համայնքապետարանը հնարավորությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: Համայնքապետարանի սոցիալական աշխատողը պարբերաբար վիճակագրությունով վեր է հանում համայնքի խոցելի խմբերին և ներկայացնում նյութական օգնության:

Աղյուսակում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ:

**Աղյուսակ 7**

**Գառնի համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** | **Ընդամենը համայնք** |
|  | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 40 |
|  | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 7 |
|  | Հաշմանդամներ, այդթվում` | 230 |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 32 |
|  | Աշխատունակներ | 7460 |
|  | Զբաղվածներ | 6515 |
|  | Գործազուրկներ | 945 |
|  | Ընտանեկաննպաստներիպետականհամակարգումգրանցվածընտանիքներիթիվը | 218 |

**1.17 ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՄԱՆԸ**

Համայնքապետարանը ստեղծել է իր պաշտոնական վեբկայքը՝ [www.kotayq-garni.am](http://www.kotayq-garni.am), որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, «Տեղական ինքնակառավարման մասին»ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապնդումը և բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձրացումը: Սակայն, կայքում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց և անհրաժեշտ է բարելավել կայքի աշխատանքը, բարձրացնել օպերատիվությունը: Համայնքապետարանում և բնակավայրի կենտրոնական հատվածներում տեղադրված են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:

Համայնքի ավագանին.

24.12.2021թ. թիվ 71--Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը»:

**1.18 ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այ լպատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Գառնի համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացման գործում բնակչության էվակուացման համարմշակված է պլան, համապատասխանորի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: Բնակավայրերում եղած թաքստոցները հաշվառված են համայնքապետարանի կողմից: Անհրաժեշտություն կա թաքստոցները ավելացնել բնակչության թվին համապատասխան:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել մի շարք հիմնահարցեր, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.

* Համայնքի գազաֆիկացման անհրաժեշտություն (Գեղարդ բնակավայր)
* Համայնքի վարչական նստավայրերում շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ (ջեռուցում), տանիքների նորոգում
* Խմելու ջրի ներհամայնքային ցանցերի հիմնանորոգման անհրաժեշտություն
* Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակ
* Ներհամայնքային փողոցների գիշերային լուսավորվածության ընդլայնման անհրաժեշտություն
* Դաշտավարության բնագավառում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտություն
* Գերեզմանատների ցանկապատերի կառուցման շարունակություն
* Մանկական խաղահրապարակի հիմնում
* Համայնքում սպորտային հրապարակի հիմնում
* Ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակի բարելավում
* Ոռոգման ջրի արտաքին ցանցերի վերանորոգման և նոր ցանցի կառուցման անհրաժեշտություն
* Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների անբարեկարգ վիճակի բարելավում

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ***

*Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝*

* Համայնքի աշխարհագրական դիրքը ռազմավարական նշանակություն ունի. գտնվում է Երևանից 28 կմ հեռավորության վրա:
* Պատմամշակութային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայությունն ու մշակութային հարուստ ավանդույթները (Գեղարդի վանական համալիր, Չարենցի կամար, <<Քարերի Սիմֆոնիայի>> տարածք, )
* Գառնի տաճարի և հնագույն եկեղեցական համալիրները
* Հին բնակավայրերի գրավիչ ճարտարապետական տեսքը
* Տարածաշրջանում հասարակական կազմակերպությունների լայն սպեկտրի առկայությունը
* Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը

***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ***

*Համայնքի թույլ կողմերն են՝*

* Մեծ քանակությամբ աշխատանք փնտրողների առկայությունը
* Համայնքի ենթակառուցվածքների (փողոցներ, ջրամատակարարման ցանցեր, բնակարանային ֆոնդ և այլն) ոչ բարվոքվիճակը
* Բնակարանի կարիք ունեցող երտասարդ ընտանիքների մեծ թիվը
* ՏԻՄ-երի հետ բնակչություն թույլ կապը
* Ոռոգման ցանցի ոչ լիարժեք գոյությունը
* Գյուղամիջյան ու դաշտամիջյան անբարեկարգ ճանապարհների առկայությունը
* Գազաֆիկացման բացակայությունը

***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ***

*Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝*

* Զբոսաշրջության զարգացումը
* Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր և արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը
* Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնել ու նպատակով հնարավորությունների ստեղծումը
* Անասնապահության և դաշտավարության զարգացումը
* Բարերարների կողմից համայնքի համայնքի զարգացմանը նպաստող քայլերի նախաձեռնումը

***ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ***

*Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝*

* Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, կարկտահարություն, սողանքների, ցրտահարություն)
* Գործազրկության մակարդակի աճը
* Բնակ ֆոնդի վիճակի վատթարացումը
* Արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ**

Գառնի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հաշվարկված հնարավորություններից: Ըստ այդ հաշվարկների, համայնքի տարածքում կարող է բնակվել առավելագույնը 25.0 հազ. մարդ` չխախտելով տարածքի էկոլոգիական հավասարակշռությունը, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:

Գառնի համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել բնական ռեսուրսների, հիմնականում հումքային, սպասարկման ոլորտի, գյուղատնտեսության հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ ործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետության և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԶԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Համայնքի տեսլականն է՝

***Գառնիի բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ – տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող համայնք է, որտեղ զարգացած են միջազգային տուրիզմն ու էկոտուրիզմը, և որտեղ ստեղծված է ներդրումների համար մրցունակ միջավայր, իսկ բնակիչներն ապրում ենբարեկեցիկ կյանքով:***

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

* Ապահովել համայնքի բնակչության՝ համամասնական զարգացումը
* Տարեց տարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտներ իգանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ
* Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ
* Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառե լինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետ և ողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը
* Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիակա նհասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ
* Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը
* Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը

**Համայնքի զարգացման 2022-2026թթ. Ծրագրի հիմնական նպատակններն են՝**

* Ունենալ բարեկարգ և լուսավորներ համայնքային ճանապարհներ և փողոցներ
* Ունենալ բարեկարգ բազմաբնակարանային ֆոնդ
* Բարելավել համայնքապետարանի, վարչական շրջանների նստավայրերի շենքային և գույքային պայմանները
* Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը
* Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը
* Ունենալ մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք՝ չխախտելով բնության և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից
* Համայնքը դարձնել ավելի հետաքրքիր, հրապուրիչ և հարմարավետ զբոսաշրջիկների համար
* Ունենալ այգիներ տանող հարթ և բարեկարգ ճանապարհներ՝ նպաստելով այգեգործության և էկոտուրիզմի զարգացմանը
* Ունենալ բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ
* Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը
* Համայնքի բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին ապահովել նրանց հանգստի կազմակերպման, շփումների ապահովման հաճելի պայմաններով
* Ունենա լբարեկարգ և մարմնամարզական գործիքներով հագեցած գործող սպորտային ենթակառուցվածքներ
* Ունենալ բարեկարգ զբոսայգիներ
* Ստեղծել համայնքում հանդիսություններ կազմակերպելու բավարար պայմաններ
* Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները
* Նպաստել գյուղատնտեսական աշխատանքների հեշտացմանը՝ ունենալով հարթեցված դաշտամիջյան ճանապարհներ

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Համայնքի բյուջեն ձևավորվում է վարչական և ֆոնդային բյուջեի մուտքերի հաշվին: Համայնքում գալիք հինգ տարիներից միայն 2022թ. է նախատեսվում ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ստացում, այն էլ փոքր գումարի չափով: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվումեն եկամտատեսակների՝հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակում):

համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասը ձևավորվում է ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից, բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին:

**Աղյուսակում 8.**

**Համայնքի 2022թ. բյուջեի եկամուտների ցուցանիշները և 2023-2026թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

**հազար դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2022թ.** | **2023թ.** | **2024թ.** | **2025թ.** | **2026թ.** |
| **փաստ.** | **փաստ.** | **նախ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | 589005.1 | 684707.6 | 710786.1 | 746906.0 | 766957.5 |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | 510862.1 | 624707.6 | 648786.1 | 682906.0 | 700957.5 |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | 117405.6 | 128311.1 | 136989.6 | 152509.5 | 171561.0 |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | 39272.0 | 48237.0 | 55472.6 | 69340.8 | 86676.0 |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկ |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | 72747.6 | 74149.5 | 75000.0 | 76000.0 | 77000.0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 72747.6 | 74149.5 | 75000.0 | 76000.0 | 77000.0 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** |  |  |  |  |  |
|  | Տեղական տուրքեր | 5386.0 | 5924.6 | 6517.0 | 7168.7 | 7885.0 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայություններ իմատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  |  |  |  |  |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկայի նեկամուտներ** |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |
|  | Հողիհարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջ եվ ճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարներին կատմամբ |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | 326667.9 | 326667.9 | 326667.9 | 326667.9 | 326667.9 |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնականդ րամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
| **ա)** | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 326340.9 | 326340.9 | 326340.9 | 326340.9 | 326340.9 |
| **բ)** | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |
| **գ)** | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 |
| **դ)** | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնակա նդրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
| **ա)** | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |
| **բ)** | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |
| **3** | ԱՅԼ **ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ**\* | 66788.6 | 169728.6 | 185128.6 | 203728.6 | 202728.6 |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից** **եկամուտներ** | 7378.6 | 7378.6 | 7378.6 | 7378.6 | 7378.6 |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 7053.4 | 7053.4 | 7053.4 | 7053.4 | 7053.4 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի արձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 325.2 |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների** մատուցումից, այդ թվում` |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | 59410.0 | 162350.0 | 177750.0 | 196350.0 | 195350.0 |
|  | Տեղական վճարներ | 49310.0 | 107350.0 | 112750.0 | 131350.0 | 135350.0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 10100.0 | 55000.0 | 65000.0 | 65000.0 | 60000.0 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ`** |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստայի նֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 85345.6 |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | 31000.0 | 60000.0 | 62000.0 | 64000.0 | 66000.0 |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր | 31000.0 | 60000.0 | 62000.0 | 64000.0 | 66000.0 |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2) | 47143.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** | 47143.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանակ անանձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | 47143.0 |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |
|  | որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերիստացում |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի արում |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ելնելով համայնքի րավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-ի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, Զարգացման ծրագրի կառավարման ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակում)՝ընդգրկելո ւհամայնքի 2022-2026թթ. Զարգացման ծրագրում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցությունը և համայնքի համալիր ու առաջանցիկ զարգացուը ապահովելու համար:

**Աղյուսակ 9**

**Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի անվանումը** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  **(հազ. դրամ)** |
|  |  | ***ՏԻՄ-երի լիազորություններ*** |  |
| 1 | Գառնիի համայնքապետարան | Կառավարման ապարատի պահպանում | **855605.6, որից՝**  2022թ՝155275.3  2023թ՝160938.9  2024թ՝168985.8  2025թ՝177435.1  2026թ՝186306.9 |
| 2 | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի մանկապարտեզի պահպանում ՀՈԱԿ | **244802.2, որից՝**  2022թ.՝ 44303.0[[1]](#footnote-1)  2023թ.՝ 46518.2  2024թ.՝ 48844.1  2025թ.՝ 51286.3  2026թ.՝ 53850.6 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գեղադիրի մանկապարտեզի պահպանման | **130069.6, որից՝**  2022թ.՝ 23539.3.  2023թ.24716.3  2024թ՝25952.1  2025թ՝27249.7  2026թ՝28612.2 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գողթի մանկապարտեզի պահպանումՀՈԱԿ | **132371.5 որից՝**  2022թ.՝ 25841.2  2023թ.24716.3  2024թ՝25952.1  2025թ՝27249.7  2026թ՝28612.2 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գողթի մանկապարտեզի պահպանում ՀՈԱԿ /գույքի ձեռք բերում/ | **40000.0որից՝**  2023թ.՝ 40000.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում | **36000.0.0որից՝**  2026թ.՝ 36000.0 |
| 3 | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի երաժշտական դպրոցի պահպանում ՀՈԱԿ | **144003.2, որից՝**  2022թ.՝ 26061.0  2023թ.՝ 27364.0  2024թ.՝ 28732.2  2025թ.՝ 30168.8  2026թ.՝ 31677.2 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի Գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | **11344.4 որից՝**  2022թ.՝ 11344.4 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի արվեստի , մշակույթի և սպորտի կենտրոն ՀՈԱԿ | **16639.4 որից՝**  2022թ.՝16639.4 |
|  | Գառնի համայնքապետարան | Արվեստի , մշակույթի և սպորտի կենտրոն ՀՈԱԿ | **204513.9 որից՝**  2022թ.՝13992.0  2023թ.՝44074.6  2024թ.՝46833.1  2025թ.՝48592.3  2026թ.՝51021.9 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի արվեստի, մշակույթի և սպորտի կենտրոնի մասնաշենքի հիմնանորոգում | **65000.0 որից՝**  2023թ.՝65000.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Արվեստի , մշակույթի և սպորտի կենտրոնի նոր մասնաշենքի կառուցում /Գողթ/ | **140000.0որից՝**  2025թ.՝70000.0  2026թ՝70000.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Գառնիի Կոմունալտնտեսություն ՀՈԱԿ | **430044.4, որից՝**  2022թ.՝ 77827.2  2023թ.՝ 81718.6  2024թ.՝ 85804.5  2025թ.՝ 90094.7  2026թ.՝ 94599.4 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում | **22450.0, որից՝**  2022թ.՝ 6450.0  2023թ.՝4000.0  2024թ.՝ 4000.0  2025թ.՝ 4000.0  2026թ.՝ 4000.0 |
| 4 | Գառնիի համայնքապետարան | Բնակչությանը սոցիալական օգնության տրամադրում | **37500.0, որից՝**  2022թ.՝ 7500.0  2023թ.՝ 7500.0  2024թ.՝ 7500.0  2025թ.՝ 7500.0  2026թ.՝ 7500.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | **298562.0, որից՝**  2022թ.՝ 64062.4  2023թ.՝ 84500.0  2024թ.՝ 50000.0  2025թ.՝ 50000.0  2026թ.՝50000.0 |
| 5 | Գառնիի համայնքապետարան | Ջրամատակարարման իրականացում համայնքում | **260205.0.0որից՝**  2022թ.՝ 62205.0  2023թ.՝ 48000.0  2024թ.՝50000.0  2025թ.՝ 50000.0  2026թ.՝ 50000.0 |
| 6 | Գառնիի համայնքապետարան | Ջրամատակարարման իրականացում համայնքում /էլ. էներգիա/ | **100000.0որից՝**  2022թ.՝ 20000.0  2023թ.՝20000.0  2024թ.՝ 20000.0  2025թ.՝ 20000.0  2026թ.՝ 20000.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Փողոցների լուսավորության անցկացում | **116900.0որից՝**  2022թ.՝ 2500.0  2023թ՝28600.0  2024թ.՝ 28600.0  2025թ՝28600.0  2026թ28600.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Փողոցների լուսավորության պահպանում | **43000.0որից՝**  2022թ.՝ 6000.0  2023թ՝8000.0  2024թ.՝ 9000.0  2025թ՝10000.0  2026թ՝10000.0 |
| 6 | Գառնիի համայնքապետարան | Ծառայությունների ձեռք բերում | **97351.1որից՝**  2022թ.՝ 17351.1  2023թ.՝ 20000.0  2024թ՝20000.0  2025թ.՝ 20000.0  2026թ.՝ 20000.0 |
|  | Գառնիի համայնքապետարան | Խաղահրապարակների կառուցում/պահպանում/ | **72000.0որից՝**  2024թ.՝ 70000.0  2025թ՝1000.0  2026թ.՝ 1000.0 |

**Աղյուսակ 10.**

**Զարգացման ծրագրում ընդգրկելու համար Գառնի համայնքի կողմից առաջարկվող ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը |
| (հազ. դրամ) |  |  |
|  | ՏԻՄ-ի լիազորություններ |  |
| 1 | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | 298562.0 |
| 2 | Ջրամատակարարման իրականացում և ջրագծերի հիմնանորոգում | 360205.0 |
| 3 | Արտաքին լուսավորության անցկացում և պահպանում | 159900.0 |
| 4 | Գառնիի արվեստի, մշակույթի և սպորտի կենտրոնի մասնաշենքի հիմնանորոգում | 65000.0 |
| 5 | Գողթ բնակավայրում արվեստի, մշակույթի և սպորտի կենտրոնի նոր մասնաշենքի կառուցում | 140000.0 |
| 6 | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 72000.0 |
| 7 | Գառնի բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում | 36000.0 |

**Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում**

Ծրագրի ցանկը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

* Շահառուների թիվ
* Համայնքի կարողությունների հզորացում
* Իրատեսականություն
* Հրատապություն

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2022-2026 թթ. ընթացքում համայնքը չունի օտարման ենթակա որևէ շենք կամ շինություն: Առկա են միայն օտարման և վարձակալության ենթակա հողամասեր:

**Աղյուսակ 11 .**

**Համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերի օտարման, վարձակալության տրամադրման ծրագիրը, 2022-2026թթ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույ**  **քի անվանումը** | **Հասցեն** | **Տարածքը/ մակերեսը/ քանակը**  **(մ2/ հատ)** | **Վիճակի գնահատականը** | **Այլ բնութագրիչներ** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Ենթակաէ**  **օտարման,**  **վարձակալության տրամադրման** |
|  | Հողամասեր | Գառնի համայնք | 100հա | Բավարար | Համայնքային սեփականություն | 20 | **20** | **20** | 20 | **20** | **Օտարում** |
|  | Արոտավայր | Գառնի համայնք | 750հա | բավարար | Պետական սեփականություն | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | **Վարձակալություն** |
|  | Արոտներ | Գառնի համայնք | 500հա |  | Համայնքային սեփականություն | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Վարձակալություն** |
|  | Վարելահող | Գառնի համայնք | 250հա |  | Համայնքային սեփականություն | 50 | **50** | **50** | **50** | **50** | **Վարձակալություն** |

# ՀԶԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

**Զարգացման ծրագրի իրականացումը**

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը զարգացման ծրագրում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, Զարգացման ծրագրի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգտարիների բյուջեների կատարմանը։

Զարգացման ծրագրում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի ղեկավարն անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսվածա շխատանքների համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման, հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար:

Հիմք ընդունելով համայնքի 2022-2026թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ամփոփագիրը ներկայացված՝ համայնքի ոլորտային ծրագրերի նկարագրերը,ներկայացվում է Զարգացման ծրագրիոլորտային ծրագրերի իրականացման տեղեկատվությունը՝ըստ ՏԻՄ-ի գործունեության առանձինոլորտների:

**Զարգացման ծրագրի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)**

Զարգացման ծրագրի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։

Զարգացման ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Ն**երկայացված է զարգացման ծրագրում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Զարգացման ծրագրում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ.** | | | | | |
| **Ծրագիր.** | | | | | |
| **Միջոցառում.** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան** | | | |
| **տեսակը** | **անվանումը** | **պլան.** | **փաստ.** | **շեղում** | **մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Արդյունավետության** |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր,հազարդրամ** |  |  |  |  |  |

Զարգացման ծրագրի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին, վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

**Զարգացման ծրագրի վերահսկումը**

Զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը ապահովում է զարգացման ծրագրումներ առված ծրագրեր իամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռքբերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-ի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: Զարգացման ծրագրի վերահսկողությունը ենթադրում է՝

* Զարգացման ծրագրի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,
* Ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,
* Ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում,
* Զարգացման ծրագրի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերին պատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:

Զարգացման ծրագրի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

**Զարգացման ծրագրի գնահատումը**

Զարգացման ծրագրի իրականացման գնահատումը կատարում են համատեղ Զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն հիմնվելով զարգացման ծրագրի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա:

Ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշների գնահատման ձևանմուշը ներկայացված է աղյուսակում:

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է զարգացման ծրագրում իրականացման տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝ համայնքի կազմակերպում և անցկացնում է զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման հարցերին:

Անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, զարգացման ծրագրում տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն լրամշակում է ծրագր իիրականացման տարեկան հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթը և տեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: Համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

Զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվությաննախագծի կազմման, քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերումեն նաև զարգացման ծրագրում իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

**Զարգացման ծրագրի վերանայումը**

Հիմնվելով զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, զարգացման ծրագրի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալիրև (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են զարգացման ծրագրի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

Զարգացման ծրագրի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ**

Զարգացման ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2022-2026թթ. ընթացքում զարգացման ծրագրում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-ի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: Զարգացման ծրագրում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-ը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

Զարգացման ծրագրի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: Զարգացման ծրագրի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվե նհամայնքի ավագանուն՝ իգիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի զարգացման ծրագրի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով զարգացման ծրագրի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, զարգացման ծրագրում վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը զարգացման ծրագրում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալիրև (կամ) համայնքի ավագանու անդամների ցստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանո ւքննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են զարգացման ծրագրի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ:

Զարգացման ծրագրի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.**

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Կառույց | Հասցե | Կառուցման տերեթիվ | Ծավալ | Ընդհանուր վիճակի գնահատա կան | Նորոգման / վերականգնման / փոխարինման կարիք | Այլ նշումներ |
| 1 | Գեղարդ բնակավայրի վարչական շենք | Գառնի համայնք, գ. Գեղարդ, 3փող. Թիվ 2 | 1994 | 45,35քմ | լավ | Վերանորոգման կարիք՝ տանիք, կոսմետիկ վերանորոգում | Ջեռուցման համակարգի անհրաժեշտություն |
| 2 | Գողթ բնակավայրի վարչական շենք | Գառնի համայնք, գ. Գողթ, հրապարակի 1 շենք | 1968 | 300քմ | Բավարար | Կապիտալ Վերանորոգում | Մասնակի վերանորոգում 2010 |
|  | Գողթ բնակավայրի մանկապարտեզի շենք | Գառնի համայնք, գ. Գողթ 4փ. թիվ 9 | 1968 |  | լավ |  | Գույքի անհրաժեշտություն |
| 3 | Գառնիի համայնքապետարանի շենք | Գառնի համայնք, Ս. Շահումյան 4 | 1973թ. | 300քմ. | լավ | Անհրաժեշտ է կոսմետիկ հարդարում | Վերանորոգվել է 2014թ.-ին և 2021թ.-ին |
|  | Գառնիի ՆԽՈՒ-ի շենք | Գառնի համայնք, Գ. Մարզպետունի 20 | 1980 | 1200քմ. | բավարար |  | Նոր մասնաշենքի անհրաժեշտություն |
|  | Գառնիի Գեղարվեստի դպրոցի շենք | Գառնի համայնք, Ս. Շահումյան 11 |  | 394,45քմ | բավարար | Վերանորոգում |  |
|  | Գառնիի մարզամշակութային կենտրոնի շենք | Գառնի համայնք, Ս. Շահումյան 6 |  | 1381,47քմ | բավարար | Հիմնանորոգում |  |
|  | Գառնիի երաժշտական դպրոցի շենք | Գառնի համայնք, Ջ. Ալեքյան 50 |  | 224,8քմ | լավ |  |  |
| 4 | Հացավան բնակավայրի վարչական շենք | Գառնի համայնք, գ. Հացավան, 1փ. 2 շենք | 1968թ. | 238,9քմ | բավարար | վերանորոգման |  |
|  | Հացավան բնակավայրի Հանրակացարանի շենք | Գ. Հացավան, 1փող. 4փակ. Հանրակացարան 2 | 1968 | 288,2քմ | բավարար |  |  |
|  | Հացավան բնակավայրի Պահակատուն թափում | չկա | 1989 | 42քմ | լավ |  |  |
|  | Հացավան բնակավայրիՄշակույթի տուն | Գ. Հացավան, 1փ. թիվ 6 | 1943 | 211,10քմ | լավ |  |  |
| 5 | Գեղադիր բնակվայրի վարչական շենք | Գառնի համայնք, գ. Գեղադիր 4փ. թիվ 4 | 1978 | 298քմ. | լավ | Կապիտալ վերանորոգում |  |
|  | Գեղադիր բնակվայրի մանկապարտեզի շենք | Գ. Գեղադիր, 5փ. 1-ին նրբ. թիվ 7 | 1981 | 382,9քմ. | լավ | Մասնակի վերանորոգում |  |
| 6 | Ողջաբերդ բնակավայրի վարչական շենք | Գ. Ողջաբերդ, 5փ. 7շենք | 1974 |  | բավարար | Հիմնանորոգում |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2**

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշները** | **Ընդամենը համայնքում** |
| **1.** | **Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից** | 3965 |
|  | **Կովեր** | 1703 |
| **2.** | **Խոզերի գլխաքանակը** | 1518 |
| **3.** | **Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը** | 5596 |
| **4.** | **Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը** | - |
| **5.** | **Ձիերի գլխաքանակը** | 126 |
| **6.** | **Հավերի և այլ թռչունների քանակը** | 12443 |
| **7.** | **Մեղվաընտանիքների քանակը** | 4256 |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3**

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ցուցանիշներ | Ընդհամենը համայնքում |
| 1 | **Համայնքի վարչական տարածքը (հա), որից`** | 23117,14 |
| 2 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա), այդ թվում`** | 20799,11 |
|  | Արոտավայր | 13557,50 |
|  | Վարելահողեր | 2007,09 |
|  | Խոտհարք | 611,25 |
|  | Պտղատու այգի | 596,56 |
|  | Այլ հողեր | 3963,97 |
| 3 | **Բնակավայրերի հողեր (հա), որից`** | 1130,28 |
|  | Բնակելի կառուցապատման | 807,51 |
|  | Հասարակական կառուցապատման | 125,11 |
|  | Խառը կառուցապատման | 0,57 |
|  | Ընդհանուր օգտագործման | 98,07 |
|  | Այլ հողեր | 99,02 |
| 4 | **Արտադրական նշանակության հողեր (հա)** | 128,12 |
| 5 | **Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողեր (հա)** | 103,48 |
| 6 | **Անտառային հողեր (հա)** | 590,53 |
| 7 | **Հատուկ պահպանության հողեր (հա)** | 280,28 |
| 8 | **Հատուկ նշանակության հողեր (հա)** | 0,63 |
| 9 | **Ջրային հողեր (հա)** | 84,72 |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4**

**ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ, ՀԱՄԱՅՆՔԱԲՆԱԿՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՔԱՆԱԿՆԵՐՆ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ցուցանիշներ | Ընդհամենը համայնքում |
| 1 | Մարդատար ավտոմեքենաներ | 6500 |
| 2 | Բեռնատար ավտոմեքենաներ | 980 |
| 3 | Կոմբայններ | 0 |
| 4 | Վարի տրակտորներ, որից՝ | 1 |
|  | Թրթուռավոր | 0 |
|  | Անվավոր(Կիրովեցներ) | 1 |

# ՀԱՄԱՅՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առաջիկա 5 տարիների համայնքի հիմնական ծրագրերն են՝

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 01**

«Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 64062.4 | 84500.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Ճանապարհների վիճակի թերությունների ակտի կազմում  1.2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Գնումների գործընթացի կազմակերպում: վերանորոգում աշխատանքների կազմակերպում: Վերահսկել համայնքի փողոցների և ճանապարհների վերանորոգման շինարարական աշխատանքները  2.2.Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 293562.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 298562.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 02**

«Ջրամատակարարման իրականացում և ջրագծերի հիմնանորոգում»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 82205.0 | 68000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 70000.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Հիմնանորոգման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝100000.0  Կապիտալ ծախսեր՝260205.0  Ընդհանուր բյուջեն՝360205.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի և պետական բյուջե | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թ.թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը կնպաստի համայնքի բնակչության բարեկեցությանը, տուրիզմի, բիզմեսի, արտադրության զարգացմանը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 03**

«Արտաքին լուսավորության անցկացում և պահպանում»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Արտաքին լուսավորության անցկացում և պահպանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 8500.0 | 36600.0 | 37600.0 | 38600.0 | 38600.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Կնքել պայմանագիր գնումների գործընթացի արդյունքում հաղթող շին.կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Իրականացնել աշխատանքներ  2.2.Կազմել, քննարկել և ընդունել կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 43000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 116900.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 159900.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի անմիջական նպատակտ՝ համայնքի արտաքին լուսավորության ապահովում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 04**

« Գառնիի արվեստի, մշակույթի և սպորտի կենտրոնի մասնաշենքի հիմնանորոգում »

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆինանսական ներդրումներ, ներդրումներ գույքի ձեռք բերման | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 0 | 65000.0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Գնումների գործընթացի կազմակերպում: վերանորոգում աշխատանքների կազմակերպում: Վերահսկել Գառնիի մշակույթի տան վերանորոգման շինարարական աշխատանքները  2.2.Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝65000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝65000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023թ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ունենալ նոր կապիտալ վերանորոգված մշակույթի տուն | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 05**

«Գողթ բնակավայրում արվեստի, մշակույթի և սպորտի կենտրոնի նոր մասնաշենքի կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆինանսական ներդրումներ, ներդրումներ գույքի ձեռք բերման | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 0 | 0 | 0 | 70000.0 | 70000.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Կնքել պայմանագիր գնումների գործընթացի արդյունքում հաղթող շին.կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Իրականացնել աշխատանքներ  2.2.Կազմել, քննարկել և ընդունել կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝140000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝140000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գողթ բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գողթ բնակավայրում ունենալ արվեստի, մշակույթի և սպորտի կենտրոն | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 06**

«Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |  |
| 0 | 0 | 70000.0 | | 1000.0 | 1000.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Խաղահրապարակի կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդումում  Խաղահրապարակի շահագործման հանձնում | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝2000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 70000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 72000.0 | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շահառուները կլինեն հիմնականում համայնքի երեխաները: Արդյունքում կունենանք ապահով ու հարմարավետ բակեր, խաղահրապարակ: | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024-2026թթ. | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք նոր և հարմարավետ խաղահրապարակ: | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 07**

«Գառնի բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36000.0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Կնքել պայմանագիր գնումների գործընթացի արդյունքում հաղթող շին.կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Իրականացնել աշխատանքներ  2.2.Կազմել, քննարկել և ընդունել կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝36000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝36000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շահառուները կլինեն հիմնականում համայնքի երեխաները: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026թ և շարունակելի | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գառնի բնակավայրում ունենալ նոր մանկապարտեզի մասնաշենք, որը կնպաստի նախադպոցական ուսումնական հաստատություն ավելի մեծ թվաքանակով երեխաների հաճախելուն: | | | | | | | |

1. Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա ծախսը հաշվարկվել է՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարվա ծախսի գումարը և ավելացնելով 5 %-ի չափով (գների, աշխատավարձի նվազագույն մակարդակի և այլնի հնարավոր բարձրացումների հետևանքով առաջացող լրացուցիչ ծախսերը ներառելու համար) [↑](#footnote-ref-1)